Relazione sullo stato di avanzamento del Progetto Nazionale Banda Ultralarga al 31 dicembre 2020

# Introduzione

L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultralarga è stata avviata nel 2016 dal soggetto attuatore Infratel Italia  S.p.A. con l’emissione dei primi due bandi di gara per la Costruzione e successiva Gestione in Concessione di una rete pubblica a banda ultralarga (Gara 1 per le regioni Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e Gara 2 per le regioni Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia seguiti da un terzo bando per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna emesso nel corso del 2018. Tutte e 3 le gare sono state aggiudicate al Concessionario Open Fiber S.p.A.; le prime due a giugno e novembre 2017 e la terza ad Aprile 2019.

Nella presente relazione si descriverà lo stato del Progetto Nazionale Banda Ultra Larga a partire dalle procedure di gara, e poi delle sue 5 fasi operative principali: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, il collaudo e l’avvio dei servizi.

# Le procedure di gara

Nel 2016, Infratel Italia ha bandito le prime due gare per l’affidamento di una concessione per la progettazione e costruzione nonché la manutenzione e gestione, a tempo determinato, di una infrastruttura passiva di proprietà pubblica a Banda Ultralarga, anche mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture già esistenti, e la contestuale erogazione dei servizi passivi e attivi di accesso in modalità wholesale.

È stata utilizzata per entrambe le gare una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del dlgs 50/16 con una fase di prequalifica e una successiva fase di selezione tramite lettere d’invito indirizzate ai soggetti qualificati.

Nel 2017 infine è stata bandita la terza gara, per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna con un meccanismo di gara analogo alle precedenti.

I bandi di gara sono stati sottoposti preliminarmente al parere di tutte le autorità competenti in materia (AGCOM, ANAC E AGCM) ed hanno ottenuto i rispettivi pareri positivi. Lo svolgimento delle tre gare è riassunto di seguito:

- Procedura di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (Gara a concessione 1).

La procedura ristretta in oggetto, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata sulla GURI n. 63 del 3 giugno 2016 con scadenza del termine fissata al 18 luglio 2016 e successivamente prorogata al 25 luglio 2016. (GURI n. 81 del 15 luglio 2016). Valore complessivo posto a gara €1.405.377.950,00 (IVA compresa).

La gara è suddivisa nei seguenti Lotti:

- Abruzzo e Molise:

- Importo complessivo messo a gara € 123.008.137,00;

- di cui: per attuazione sicurezza € 3.690.244,00;

- Emilia Romagna:

- Importo complessivo messo a gara € 232.356.786,00;

- di cui: per attuazione sicurezza € 6.970.704,00.

- Lombardia:

- Importo complessivo messo a gara € 439.210.421,00

- di cui: per attuazione sicurezza € 13.176.313,00.

- Regione Toscana:

- Importo complessivo messo a gara € 222.209.102,00

- di cui: per attuazione sicurezza € 6.666.273,00.

- Regione Veneto:

- Importo complessivo messo a gara € 388.593.504,00

- di cui: per attuazione sicurezza € 11.657.805,00.

La procedura prevede una fase di prequalifica degli operatori dotati dei requisiti richiesti dal disciplinare e una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori qualificati e aspiranti concessionari. In tale seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Esaurita la fase di prequalifica, che ha visto l’ammissione di tutti i partecipanti, con comunicazione a mezzo PEC del 9 agosto 2016, gli operatori qualificati sono stati invitati a formulare la propria miglior offerta con termine per la presentazione delle proposte fissato per il 17 ottobre 2016.

Trascorso il termine, il CDA Infratel Italia ha nominato la commissione giudicatrice la quale ha iniziato e concluso i lavori, compresa la fase delle verifiche di legge sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2017, è stata approvata la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 3 marzo 2017, di seguito riportata:

- Lotto 1 ABRUZZO E MOLISE – CIG 671083001C – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 1: 70.573.121 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 2 EMILIA ROMAGNA – CIG 671083543B – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 2: 119.357.968 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 3 LOMBARDIA – CIG 671085658F – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 3: 303.311.393 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 4 TOSCANA – CIG 67108619AE – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 4: 40.946.017 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 5 VENETO – CIG 6710873397– Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n. 5: 141.035.942 euro, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A. .

Il 16 maggio 2017, è stata deliberata dal CDA l’aggiudicazione efficace della procedura di gara in oggetto in favore dell’operatore economico Open Fiber Spa, per tutti e cinque i lotti posti a gara.

In data 20 giugno 2017 si è concluso il perfezionamento, tra Open Fiber S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A., relativo alla sottoscrizione delle cinque Convenzioni, una per lotto della gara in oggetto.

PARTECIPANTI

| LOTTO | Partecipanti Gara |
| --- | --- |
| 1 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; |
| 2 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; |
| 3 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; |
| 4 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; |
| 5 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; METROWEB SVILUPPO - CF 07463640966 ; |

PUBBLICITÀ BANDO

- GUE: GU/S S107 del 04 giugno 2016 e proroga GU/S S136 del 16/07/2016.

- GURI: GURI n. 63 del 3 giugno 2016 proroga GURI n. 81 del 15 luglio 2016

- QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto

- PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it

- PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it

PUBBLICITÀ AGGIUDICAZIONE

- GUE: GU/S S52 del 15 marzo 2017

- GURI: GURI n. 32 del 17 marzo 2017

- QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto

- PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it

- PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it

VICENDE GIUDIZIARIE

La gara è stata interessata da vari ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Per il dettaglio si veda l’allegato sul contenzioso (All.1)

- Procedura di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (Gara a concessione 2).

La procedura ristretta in oggetto, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata sulla GUUE del 5 agosto 2016 con scadenza del termine fissata al 30 settembre 2016.

Valore complessivo posto a gara € 1.254.989.313 (IVA compresa).

La gara è suddivisa nei seguenti Lotti:

- Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria:

Importo complessivo messo a gara € 364.633.887,00;

di cui: per attuazione sicurezza € 10.939.017,00.

- Friuli Venezia Giulia, Provincia Aut. di Trento:

Importo complessivo messo a gara € 169.202.508,00;

di cui: per attuazione sicurezza € 5.076.075,00.

- Marche e Umbria:

Importo complessivo messo a gara € 157.322.208,00

di cui: per attuazione sicurezza € 4.719.666,00.

- Regione Lazio:

Importo complessivo messo a gara € 174.026.811,00

di cui: per attuazione sicurezza € 5.220.804,00.

- Campania e Basilicata:

Importo complessivo messo a gara € 202.386.260,00

di cui: per attuazione sicurezza € 6.074.528,00.

- Regione Siciliana:

Importo complessivo messo a gara € 187.417.639,00;

di cui: per attuazione sicurezza € 5.622.529,00.

La procedura prevede una fase di prequalifica degli operatori dotati dei requisiti richiesti dal disciplinare e una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori qualificati e aspiranti concessionari. In tale seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Spirato il termine del 30 settembre, è stata nominata la commissione di gara per la prequalifica, che ha concluso le proprie valutazioni.

La lettera di invito è stata trasmessa ai concorrenti prequalificati il 5 dicembre 2016, il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 20 febbraio 2017, successivamente, il 23 marzo 2017, il CDA di Infratel Italia ha nominato la commissione giudicatrice, la quale ha concluso i lavori, compresa la fase delle verifiche di legge sull’anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2017, è stata approvata la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione in data 20 luglio 2017, come di seguito riportato:

- Lotto 1 PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, LIGURIA – CIG 6773240E74 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.1: EUR 187.747.764, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 2 FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – CIG 6773259E22 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.2: EUR 87.429.567, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 3 MARCHE, UMBRIA – CIG 6773268592 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.3: EUR 69.488.313, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 4 LAZIO – CIG 6773278DD0 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.4: EUR 82.003.373, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A.;

- Lotto 5 – CAMPANIA, BASILICATA – CIG 67732842C7 – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.5: 196.528.950, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A..

- Lotto 6 – SICILIA – CIG 677329295F – Importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto n.6: 183.465.692, IVA inclusa. Operatore economico aggiudicatario: Open Fiber S.p.A..

Successivamente il CDA Infratel Italia, il 14 settembre 2017, ha deliberato l’aggiudicazione efficace della procedura di gara in oggetto in favore dell’operatore economico Open Fiber S.p.A., per tutti e sei i lotti posti a gara.

In data 13 novembre 2017 si è concluso il perfezionamento, tra Open Fiber S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A., relativo alla sottoscrizione delle sei Convenzioni, una per lotto della gara in oggetto.

PARTECIPANTI

| LOTTO | Partecipanti Gara |
| --- | --- |
| 1 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |
| 2 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |
| 3 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |
| 4 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |
| 5 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |
| 6 | OPEN FIBER SPA CF 09320630966; Telecom Italia SpA CF 0488410010 - Alpitel CF01534430044 - CEIT0 CF 1481120697 - Sensi CF 02065320232 - Site CF 03983200373 - Valtellina CF 00222840167; ESTRA SPA CF 02149060978 - INFRACOM CF 02961630239; E-VIA SPA - CF 12862140154 EDS INFRASTRUTTURE SPA - CF 1346340837EOLO SPA - CF 2487230126; FASTWEB - CF 12878470157 ; Acea Illuminazione Pubblica - CF 10832791007; |

PUBBLICITÀ BANDO

- GUE:  S153 del 10 agosto 2016

- GURI:  91 dell 8 agosto 2016

- QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto

- PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it

- PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it

PUBBLICITÀ AGGIUDICAZIONE

- GUE: S146 del 2 agosto 2017

- GURI: 88 del 2 agosto 2017

- QUOTIDIANI: 2 nazionali e 2 locali per ogni lotto

- PROFILO DI COMMITTENTE: www.infratelitalia.it

- PIATTAFORMA TELEMATICA DI GARA: www.gareinfratel.it

VICENDE GIURISDIZIONALI

Anche la procedura di gara in oggetto è stata interessata da vicende giurisdizionali per il cui dettaglio si rinvia all’allegato sul contenzioso (All. 1).

- Bando di gara per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Calabria, Puglia e Sardegna.

La procedura ristretta, interamente gestita mediante Piattaforma telematica, è stata pubblicata sulla GUUE del 19 aprile 2018 con scadenza del termine fissata al 30 maggio 2018. Valore complessivo posto a gara € 103.252.969 (IVA compresa).

La gara è stata suddivisa nei seguenti Lotti:

- CALABRIA - CIG 7453162FD6

Importo complessivo messo a gara € 29.209.194

di cui: per attuazione sicurezza € 856.266

- PUGLIA - CIG 7453181F84

Importo complessivo messo a gara € 34.480.418

di cui: per attuazione sicurezza € 1.011.493

- SARDEGNA - CIG 745320100A

Importo complessivo messo a gara € 39.563.357

di cui: per attuazione sicurezza € 1.160.771

La procedura prevedeva una fase di prequalifica degli Operatori titolari dei requisiti richiesti dal disciplinare e una successiva fase di selezione da perfezionarsi mediante lettere di invito indirizzate agli operatori qualificati e aspiranti concessionari. In questa seconda fase il criterio applicato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per la richiesta delle candidature per la prequalifica è scaduto il 30 maggio 2018. Il CDA di Infratel Italia ha quindi tempestivamente nominato la Commissione giudicatrice che ha iniziato i lavori.

La fase di prequalifica si è conclusa con l’individuazione di due operatori economici qualificati:

- Open Fiber spa;

- Telecom Italia spa.

Successivamente si è aperta la seconda fase della procedura ristretta mediante l’invio, in data 1° agosto 2018, delle lettere di invito. Il termine per la formulazione delle offerte era fissato al 19 ottobre 2018, ore 13:00. Soltanto Open Fiber SpA ha presentato offerta.

Il CDA ha quindi tempestivamente nominato la Commissione giudicatrice che ha iniziato i lavori, conclusi nel mese di dicembre 2018. Con delibera del CDA di Infratel Italia del 18/12/2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione di cui sopra in data 14/12/2018, e comunicata in pari data all’aggiudicatario, per come segue:

- Lotto 1_CALABRIA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA

Importo aggiudicato: € 29.176.077, IVA compresa.

- Lotto 2_PUGLIA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA

Importo aggiudicato: € 34.457.761, IVA compresa.

- Lotto 3_SARDEGNA – Aggiudicatario: Open Fiber SpA

Importo aggiudicato: € 39.535.040, IVA compresa.

L’importo complessivo dell’investimento aggiudicato è pari a € 103.170.878, IVA compresa.

| Criteri | Punti | Elementi di Valutazione | Peso | Subcriterio | Sub peso | Indicatore | Calcolo punteggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merito Tecnico | 70 | (A) Piano di Costruzione e Gestione della rete | 18 | Scalabilità | 2 | Kmminitubi equivalenti liberi | 2*TUBDISPi /TUBDISPMAX |
|  |  |  |  | Capillarità | 4 | N. Nodi in FTTN collegati | 4* Ni/NMAX |
|  |  |  |  | Affidabilità della soluzione tecnica proposta | 3 | Numero Nodi collegati in doppia via; numero sedi PA collegati in doppia via; | 3*%Nodii/%NodiMAX |
|  |  |  |  | Architettura della rete proposta e aumento del fattore di contemporaneità in aree con servizi "over 30". | 5 | Aumento Fattore di contemporaneità in aree servite con servizi "over 30" | 5* Fi/FMAX |
|  |  |  |  | Riuso delle infrastrutture esistenti e impatto ambientale | 4 | Quantità infrastrutture esistenti utilizzate | 4* INFRi/INFRMAX |
|  |  | (B) Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail | 20 |  |  | Livello di separazione processiva ed organizzativa del Concessionario rispetto al proprio eventuale business retail | 2 punti se il modello di gestione adottato è EoO 5 punti se il modello di gestione adottato è EoI 10 punti se il modello di gestione adottato da un operatore verticalmente integrato prevede la costituzione di una società separata che implementa una EoI completa 20 punti se il modello di gestione adottato è quello di un operatore wholesaleonly, non verticalmente integrato |

Per tutte e tre le gare, i criteri di aggiudicazione previsti dal disciplinare erano i seguenti:

| Criteri | Punti | Elementi di Valutazione | Peso | Subcriterio | Sub peso | Indicatore | Calcolo punteggio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merito Tecnico | 70 | (C) Miglioramento Piano di copertura | 30 | Maggiore copertura di Alloggi+Unità locali di impresa con reti abilitanti per servizi “over 100" | 20 | Incremento UI (Alloggi e Unità locali di imprese) servite con servizi over 100 | 20 * UI100i / UI100MAX |
|  |  |  |  | Maggiore copertura di Alloggi+Unità locali di impresa con servizi "over 30" " da aree facoltative | 10 | Incremento UI da aree facoltative (Alloggi) servite con servizi over 30M | 10* UI30i /UI30MAX |
|  |  | (D) Miglioramento servizio offerto ad operatori | 2 | SLA migliorativi rispetto ai parametri specificati nelle norme tecniche NT5 e NT7 | 2 | indicatore di service availability fibra (SAfibra) ; tempo massimo di riparazione fibra (SLAfibra) indicatore di service avaliability servizio attivo (SAservizio) tempo massimo di riparazione (SLAservizio) | 0,5*[SLAfibraMIN /SLAfibrai +(100-SAfibraMAX)/(100-SAfibrai)] +0,5*[SLAservizioMIN /SLAservizioi +(100-SAservizioMAX)/(100-SAservizioi)] |
| Offerta Economica e temporale | 30 | Ribasso su listino di accesso per le sedi PA | 5 |  |  | Percentuale di ribasso S | 5* Si / SMAX |
|  |  | Ribasso sul prezzo di realizzazione | 20 |  |  | Prezzo P=VA-FCA | 20* Pmin / Pi |
|  |  | Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione | 5 |  |  | Tempo di realizzazione T | 5*Tmin / Ti |

Tutti i parametri di valutazione erano quantitativi e valutabili oggettivamente e le quantità offerte per ciascuno di questi parametri dovevano essere dichiarate esplicitamente nell’offerta di ciascun partecipante.

I parametri tecnici premiavano le soluzioni tecnologiche, la qualità e le performance della rete (par. A), l’assetto societario proposto la fine di garantire l’equivalence verso i vari operatori retail sulla base di quattro modelli prestabiliti (par. B), il miglioramento della copertura del territorio rispetto a quanto previsto a base di gara, (par. C), ed il miglioramento dei servizi offerti agli operatori (par. D).

L’offerta economica e temporale premiava il ribasso sui prezzi del listino a base di gara per i servizi offerti presso le sedi della Pubblica Amministrazione, il ribasso sul prezzo di realizzazione calcolato come differenza tra il VA (valore delle realizzazioni) e l’FCA (Flussi di cassa attualizzati ottenuti dallo sfruttamento della concessione) e il miglioramento temporale della costruzione della rete. Il valore dell’FCA era il risultato di un Piano economico finanziario, asseverato da un Istituto di Credito ovvero da uno dei soggetti indicati dall’art. 183, comma 9, del d.lgs. 50/2016, presentato dall’offerente e nel quale erano evidenziati i presupposti e le condizioni che determinavano l’equilibrio degli investimenti.

Infratel Italia ha indicato tra i documenti di gara, oltre che gli obiettivi minimi di copertura, anche le norme tecniche di progettazione, di realizzazione di collaudo e di manutenzione delle infrastrutture previste e le specifiche tecniche dei materiali, a cui il Concessionario deve attenersi.

Ricordiamo che tra gli obblighi di gara vi era il collegamento con reti abilitanti ai servizi over 100 mbit/s di tutte le sedi della pubblica amministrazione e di tutte le aree industriali ricadenti nelle aree bianche.

A seguito dell’analisi delle offerte tecnico economiche per tutti i lotti è risultata aggiudicataria del contratto la società Open Fiber S.p.A. In particolare, l’offerta tecnica di Enel Open Fiber è risultata migliore delle altre sia per la parte tecnica in quanto prevedeva una proposta di architettura di rete prevalentemente di tipo FTTH (fibra fino a casa del cliente), con una percentuale altissima di riuso delle infrastrutture esistenti sul territorio e con un piano di copertura molto più capillare degli altri offerenti, soprattutto per la componente over 100 Mbit/s. Ma anche l’offerta economica è risultata migliore delle altre in quanto il valore di FCA calcolato tramite il PEF era molto superiore alle altre offerte, proprio grazie ai maggiori ricavi previsti dalla maggior vendita di servizi over 100 rispetto a quelli over 30, molto meno redditizi sulla base del listino posto a base di gara.

Una parte consistente, pertanto, dell’investimento di Open Fiber dovrà essere recuperato dallo sfruttamento commerciale della rete in concessione e questo meccanismo, nelle intenzioni della Concedete Infratel Italia, garantisce l’impegno del Concessionario nell’attivazione dei servizi a banda ultralarga sulla rete realizzata agli operatori e quindi in definitiva ai cittadini.

Nelle figure successive è possibile rilevare il miglioramento tecnico, rispetto alle richieste a base di gara, ottenuto dall’offerta di Open Fiber nei tre bandi di gara.

I valori economici di aggiudicazioni confrontati con i valori a base di gara, sono riportati nella successiva immagine:

# PRogettazione definitiva

La progettazione definitiva è stata avviata subito dopo la firma dei contratti di concessione. In fase di gara, tutti i comuni oggetti di intervento sono stati suddivisi, per quanto riguardala progettazione definitiva, in 4 fasi temporali ognuna delle quali doveva avviarsi dopo 60 gg dall’avvio della fase precedente.

L’Architettura di rete proposta da Open Fiber nell’offerta tecnica prevede il collegamento di più comuni ad un unico PCN al fine di minimizzare i punti di consegna dei servizi e favorire così gli operatori che da un unico PCN possono avere accesso ad un gran numero di Unità Immobiliari.

Per ogni comune sono quindi stati previsti da Open Fiber da 1 a 4 progetti: uno per il Punto di Consegna Neutro (ove presente), uno per la rete primaria (porzione dal PCN al Giunto Comunale nel quale confluiscono tutte le fibre posate (ove presente), uno per la rete secondaria (porzione di rete dal Giunto Comunale ai ROE posizionati al massimo a 40 mt dalle unità Immobiliari e uno unico la copertura wireless del comune (tranne alcune eccezioni in cui è stato necessario redigere in un secondo tempo un progetto aggiuntivo). È possibile che nel corso della progettazione definitiva si evidenzi che alcuni dei progetti previsti, soprattutto di primaria, risultino inutili in quanto la rete di primaria che magari attraversa un altro comune è già prevista nel progetto presentato per il secondo comune.

Lo stato della progettazione definitiva al 31 Dicembre 2020, per ciascuna regione è descritto nelle tabelle seguenti:

| Regione | Progetti previsti | Comuni previsti | Progetti consegnati | Comuni con progetti consegnati | Progetti approvati | Comuni con prog. approvati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 320 | 174 | 311 | 174 | 305 | 172 |
| Basilicata | 161 | 103 | 155 | 103 | 146 | 103 |
| Calabria | 238 | 238 | 238 | 238 | 160 | 160 |
| Campania | 588 | 449 | 580 | 449 | 512 | 394 |
| Emilia-Romagna | 429 | 242 | 377 | 242 | 350 | 229 |
| Friuli-Venezia Giulia | 298 | 182 | 285 | 182 | 279 | 180 |
| Lazio | 505 | 329 | 499 | 329 | 482 | 325 |
| Liguria | 259 | 201 | 250 | 201 | 236 | 197 |
| Lombardia | 1.445 | 1.147 | 1.401 | 1.147 | 1.233 | 1.020 |
| Marche | 331 | 221 | 318 | 221 | 307 | 218 |
| Molise | 205 | 132 | 205 | 132 | 199 | 132 |
| Piemonte | 1.413 | 1.115 | 1.386 | 1.115 | 1.342 | 1.080 |
| Puglia | 223 | 223 | 223 | 223 | 159 | 159 |
| Sardegna | 136 | 135 | 135 | 135 | 128 | 128 |
| Sicilia | 505 | 318 | 498 | 318 | 430 | 276 |
| Toscana | 339 | 210 | 331 | 210 | 302 | 193 |
| Trentino-Alto Adige | 317 | 214 | 311 | 213 | 289 | 204 |
| Umbria | 154 | 78 | 144 | 78 | 137 | 77 |
| Valle d'Aosta | 102 | 68 | 96 | 68 | 95 | 68 |
| Veneto | 694 | 453 | 650 | 453 | 632 | 452 |
| Totale complessivo | 8.662 | 6.232 | 8.393 | 6.231 | 7.723 | 5.767 |

Tabella 1: Progettazione definitiva fibra (FTTH)

| Regione | Progetti previsti | Comuni previsti | Progetti consegnati | Comuni con progetti consegnati | Progetti approvati | Comuni con prog. approvati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 147 | 147 | 147 | 147 | 140 | 140 |
| Basilicata | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Calabria | 373 | 373 | 373 | 373 | 348 | 348 |
| Campania | 525 | 525 | 473 | 473 | 453 | 453 |
| Emilia-Romagna | 330 | 330 | 330 | 330 | 300 | 300 |
| Friuli-Venezia Giulia | 197 | 197 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Lazio | 358 | 358 | 354 | 354 | 348 | 348 |
| Liguria | 228 | 228 | 216 | 216 | 207 | 207 |
| Lombardia | 1.312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1105 | 1105 |
| Marche | 233 | 233 | 229 | 229 | 225 | 225 |
| Molise | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Piemonte | 1.183 | 1183 | 1139 | 1139 | 1137 | 1137 |
| Puglia | 253 | 253 | 253 | 253 | 85 | 85 |
| Sardegna | 298 | 298 | 298 | 298 | 251 | 251 |
| Sicilia | 314 | 314 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Toscana | 252 | 252 | 252 | 252 | 248 | 248 |
| Trentino-Alto Adige | 212 | 212 | 209 | 209 | 207 | 207 |
| Umbria | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 |
| Valle d'Aosta | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Veneto | 540 | 540 | 540 | 540 | 509 | 509 |
| Totale complessivo | 7.121 | 7.121 | 6.991 | 6.991 | 6.427 | 6.427 |

Tabella 2: Progettazione definitiva wireless (FWA)

La progettazione definitiva identifica i tracciati delle reti da realizzare per rispettare i requisiti di gara, le infrastrutture esistenti da riutilizzare e gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni (progetti FTTH) e identifica il numero e la localizzazione dei siti necessari per la copertura wireless offerta (progetti FWA). Per ciascuna delle 4 fasi di gara 1 e 2 sono stati riscontrati dei ritardi da parte di OF nella presentazione della progettazione definitiva e per tali ritardi sono state applicate le relative penali contrattuali per un ammontare complessivo di € 3.142.000. Infratel Italia verifica tutti i progetti definitivi per riscontrare il rispetto degli obblighi contrattuali e li approva. I progetti definitivi fibra non ancora consegnati sono relativi a PCN e tratte di primaria.

I Comuni previsti con interventi FWA sono maggiori dei comuni fibra in quanto per alcuni comuni l’offerta prevedeva una copertura solo di tipo FWA.

# PRogettazione esecutiva

La progettazione esecutiva è stata avviata da Open Fiber man mano che Infratel Italia approvava i singoli progetti definitivi e quindi a partire dal mese di Giugno 2018.  Lo stato della progettazione al 31 dicembre 2020 è il seguente (per i comuni FTTH è stato indicato in tabella il numero dei comuni corrispondenti ai progetti di secondaria):

| Regione | Progetti previsti | Comuni previsti | Progetti consegnati | Comuni con progetti consegnati | Progetti approvati | Comuni con prog. approvati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 320 | 174 | 194 | 131 | 193 | 130 |
| Basilicata | 161 | 103 | 115 | 89 | 114 | 89 |
| Calabria | 238 | 238 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| Campania | 588 | 449 | 277 | 195 | 273 | 191 |
| Emilia-Romagna | 429 | 242 | 264 | 194 | 261 | 191 |
| Friuli-Venezia Giulia | 298 | 182 | 206 | 123 | 193 | 112 |
| Lazio | 505 | 329 | 230 | 179 | 230 | 179 |
| Liguria | 259 | 201 | 110 | 97 | 110 | 97 |
| Lombardia | 1.445 | 1.147 | 567 | 437 | 556 | 426 |
| Marche | 331 | 221 | 235 | 188 | 234 | 188 |
| Molise | 205 | 132 | 104 | 85 | 104 | 85 |
| Piemonte | 1.413 | 1.115 | 588 | 427 | 568 | 411 |
| Puglia | 223 | 223 | 20 | 20 | 13 | 13 |
| Sardegna | 136 | 135 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| Sicilia | 505 | 318 | 334 | 205 | 332 | 205 |
| Toscana | 339 | 210 | 194 | 128 | 181 | 117 |
| Trentino-Alto Adige | 317 | 214 | 175 | 103 | 168 | 99 |
| Umbria | 154 | 78 | 119 | 74 | 119 | 74 |
| Valle d'Aosta | 102 | 68 | 55 | 37 | 55 | 37 |
| Veneto | 694 | 453 | 433 | 304 | 422 | 294 |
| Totale complessivo | 8.662 | 6.232 | 4.260 | 3.056 | 4.154 | 2.966 |

Tabella 3: progettazione esecutiva fibra (FTTH)

| Regione | Progetti previsti | Progetti consegnati | Progetti approvati |
| --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 138 | 46 | 44 |
| Basilicata | 87 | 58 | 57 |
| Calabria | 193 | 25 | 22 |
| Campania | 264 | 111 | 106 |
| Emilia-Romagna | 378 | 199 | 181 |
| Friuli-Venezia Giulia | 131 | 68 | 66 |
| Lazio | 247 | 107 | 105 |
| Liguria | 208 | 64 | 59 |
| Lombardia | 490 | 231 | 224 |
| Marche | 197 | 80 | 74 |
| Molise | 69 | 29 | 29 |
| Piemonte | 540 | 192 | 178 |
| Puglia | 71 | 19 | 13 |
| Sardegna | 211 | 45 | 39 |
| Sicilia | 255 | 138 | 136 |
| Toscana | 322 | 121 | 100 |
| Trentino-Alto Adige | 102 | 37 | 34 |
| Umbria | 125 | 58 | 55 |
| Valle d'Aosta | 44 | 16 | 16 |
| Veneto | 286 | 169 | 166 |
| Totale complessivo | 4.358 | 1.813 | 1.704 |

Tabella 4: progettazione esecutiva wireless (FWA)

Si sottolinea che il processo di progettazione esecutiva parte con la consegna delle istanze agli Enti gestori delle strade e ai proprietari delle infrastrutture esistenti che saranno riutilizzate e si conclude con l’ottenimento delle autorizzazioni e la consegna del progetto che le recepisce ad Infratel Italia. Infratel Italia verifica i progetti esecutivi, li valida ed emette un Ordine di Esecuzione che consente a Open Fiber di avviare i cantieri. Ovviamente il processo di progettazione esecutiva è fortemente impattato dai tempi di risposta degli Enti che in alcuni casi sono molto lunghi. A tal proposito sono state avviati con il MISE degli incontri tecnici con ANAS, RFI e soprintendenze al fine di identificare delle azioni che permettano una riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni di questi Enti.

I progetti esecutivi di tipo FTTH sono nello stesso numero dei corrispondenti progetti definitivi a meno di situazioni in cui il progetto definitivo prevedeva la copertura del comune all’interno del progetto esecutivo di un altro comune per ragioni geografiche. In tal caso il progetto esecutivo del comune non verrà realizzato. Per la rete FWA invece viene emesso un progetto esecutivo per ciascun sito presente nell’unico progetto definivo redatto per la copertura del comune. Il numero dei progetti esecutivi complessivo però non è immediatamente comparabile con quello dei definitivi, in quanto questi son prodotti su base comune e indicano come viene coperto il comune, mentre gli esecutivi vengono prodotti per sito e un sito potrebbe coprire più di un comune.

Nella progettazione esecutiva è stato via via superato il concetto delle fasi, applicato invece alla progettazione definitiva. Infatti, si è preferito dare la priorità alla progettazione dei comuni che consentissero una immediata attivazione dei servizi ai cittadini, in quanto sede di PCN o immediatamente limitrofi ai comuni sede di PCN, indipendentemente dalla fase alla quale appartenevano. Si ricorda inoltre che il completamento della progettazione esecutiva dipende anche dal rilascio delle autorizzazioni degli Enti ed è quindi possibile che il progetto di qualche comune non sede di PCN sia stato consegnato prima del comune sede del PCN di appartenenza.

In fase di progettazione, inoltre, si è proceduto ad una verifica puntuale delle UI presenti nei vari comuni e alla localizzazione geografica dei civici dichiarati come coperti dagli operatori in fase di consultazione e delle UI corrispondenti. A seguito di questa verifica, in alcuni casi, il numero delle UI effettivamente da coprire è risultato inferiore a quello previsto in offerta. Ciò ha condotto all’esclusione dal piano di 293 comuni che sono risultati già coperti per più del 95% delle UI al netto delle case sparse. Per le UI residuali di questi ultimi comuni potrà essere previsto un intervento più efficace nell’ambito del piano delle aree grigie che interesserà anche le UI risultate coperte.

Per poco più di 800 comuni ulteriori, per i quali dall’analisi precedente è risultata una copertura superiore al 95%, si è ottenuta una copertura parziale delle UI rimanenti tramite sistemi wireless già utilizzati per la copertura di altri comuni.

# Esecuzione dei cantieri

I cantieri, FTTH o FWA, vengono avviati da Open Fiber man mano che Infratel Italia emette i relativi ODE. La situazione dei cantieri aperti è riassunta nella tabella successiva.

Quando un Ode viene completato Open Fiber emette un CUIR (Comunicazione Ultimazione Impianto di Rete) che viene notificato ad Infratel Italia.

Durante la vita di un cantiere, possono accadere svariati eventi che costringono ad un allungamento dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma previsto nel progetto esecutivo.

Solo per citarne alcuni, può accadere che a causa di un impedimento tecnico imprevisto (presenza di sottoservizi esistenti a profondità minima, individuazione di reperti archeologici, etc.) oppure a causa di impossibilità ad utilizzare porzioni di infrastrutture esistenti previste nel progetto (opposizioni di privati che non consentono l’accesso al proprio fondo per portare la fibra su una palifica, ostruzioni di tubazioni esistenti che non consento la posa dei cavi, indisponibilità sopraggiunta del proprietario dell’infrastruttura che in precedenza aveva dato il proprio assenso, impossibilità del proprietario a bonificare l’infrastruttura per renderla idonea alla posa dei cavi, etc. ) sia necessario effettuare delle variazioni in coso d’opera del progetto. Ciò costringe a ripresentare le richieste di autorizzazione agli Enti ed attendere il loro rilascio e quindi a dover sospendere il cantiere. Altro caso è ad esempio il ritardo del proprietario dell’infrastruttura esistente (tipicamente TIM o Enel Distribuzione) a bonificare l’infrastruttura ceduta ed anche ciò determina una sospensione del cantiere ed un allungamento dei tempi di realizzazione. Questi casi ed altri ancora che possono accadere (condizioni meteo eccezionali, chiusure di impianti di betonaggio o delle cave per inerti, e per ultima l’emergenza Covid,) comportano purtroppo talora lo slittamento dei tempi di chiusura dei cantieri.

Su 4.143 Ode complessivamente aperti in fibra e 1.694 wireless ne sono stati completati ad oggi con CUIR rispettivamente 1.883 e 1.458 come indicato nelle tabelle seguenti (nella tabella relativa agli ordini FTTH viene anche evidenziato il numero di comuni):

| Regioni | Ordini Emessi | Comuni con ordine | Cantieri aperti | Comuni avviati | Cantieri con Cuir | Comuni completati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 193 | 130 | 186 | 126 | 113 | 68 |
| Basilicata | 114 | 89 | 113 | 89 | 61 | 42 |
| Campania | 273 | 191 | 264 | 187 | 140 | 95 |
| Calabria | 20 | 20 | 16 | 16 | 6 | 6 |
| Emilia-Romagna | 261 | 191 | 228 | 164 | 93 | 54 |
| Friuli-Venezia Giulia | 193 | 112 | 175 | 108 | 120 | 67 |
| Lazio | 230 | 179 | 227 | 178 | 121 | 84 |
| Liguria | 110 | 97 | 108 | 96 | 14 | 10 |
| Lombardia | 553 | 423 | 438 | 341 | 216 | 149 |
| Marche | 234 | 188 | 213 | 175 | 65 | 43 |
| Molise | 104 | 85 | 93 | 74 | 43 | 29 |
| Piemonte | 568 | 411 | 531 | 387 | 252 | 171 |
| Puglia | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 |
| Sardegna | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Sicilia | 332 | 205 | 327 | 202 | 235 | 139 |
| Toscana | 177 | 113 | 169 | 108 | 75 | 47 |
| Trentino-Alto Adige | 168 | 99 | 132 | 90 | 67 | 30 |
| Umbria | 119 | 74 | 118 | 74 | 65 | 33 |
| Valle d'Aosta | 55 | 37 | 50 | 36 | 25 | 15 |
| Veneto | 422 | 294 | 314 | 213 | 165 | 100 |
| Totale complessivo | 4.143 | 2.955 | 3.715 | 2.677 | 1.883 | 1.189 |

Tabella 5: situazione cantieri fibra

| Regione | Ordini emessi | Cantieri aperti | Cantieri con CUIR |
| --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 44 | 41 | 41 |
| Basilicata | 57 | 55 | 54 |
| Calabria | 21 | 16 | 8 |
| Campania | 105 | 99 | 86 |
| Emilia-Romagna | 181 | 175 | 161 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 66 | 64 |
| Lazio | 105 | 102 | 88 |
| Liguria | 59 | 53 | 42 |
| Lombardia | 223 | 217 | 212 |
| Marche | 74 | 70 | 69 |
| Molise | 29 | 29 | 29 |
| Piemonte | 178 | 166 | 161 |
| Puglia | 7 | 7 | 7 |
| Sardegna | 39 | 25 | 13 |
| Sicilia | 135 | 135 | 132 |
| Toscana | 100 | 95 | 74 |
| Trentino-Alto Adige | 34 | 29 | 23 |
| Umbria | 55 | 54 | 52 |
| Valle d'Aosta | 16 | 15 | 15 |
| Veneto | 166 | 137 | 127 |
| Totale complessivo | 1.694 | 1.586 | 1.458 |

Tabella 6: situazione cantieri wireless

Dal punto di vista economico, sono stati ordinati a OF circa di 1,4 mld di euro di lavori, il cui avanzamento è indicato nella tabella seguente. L’avanzamento dei lavori è di circa il 59%:

| Regione | Valore Ordini di esecuzione | Avanzamento lavori | Lavori Contabilizzati dal DL |
| --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 48.142.154 | 30.500.859 | 27.008.935 |
| Basilicata | 28.431.138 | 18.920.574 | 17.687.334 |
| Calabria | 1.521.043 | 560.604 | 418.890 |
| Campania | 73.177.766 | 56.573.486 | 46.598.097 |
| Emilia-Romagna | 180.738.203 | 105.430.174 | 93.839.084 |
| Friuli-Venezia Giulia | 46.193.334 | 35.448.523 | 29.032.824 |
| Lazio | 90.234.327 | 71.515.503 | 60.713.373 |
| Liguria | 31.764.226 | 14.267.170 | 12.595.159 |
| Lombardia | 180.501.227 | 98.086.971 | 85.789.694 |
| Marche | 98.860.358 | 34.911.209 | 31.754.799 |
| Molise | 27.468.723 | 15.697.358 | 14.892.800 |
| Piemonte | 129.474.754 | 78.206.871 | 65.664.845 |
| Puglia | 667.876 | 349.270 | 337.062 |
| Sardegna | 1.508.900 | 501.600 | 407.550 |
| Sicilia | 93.819.112 | 81.654.165 | 70.011.390 |
| Toscana | 93.330.629 | 50.846.316 | 44.837.578 |
| Trentino-Alto Adige | 29.428.620 | 10.750.215 | 9.212.577 |
| Umbria | 60.156.844 | 38.099.641 | 36.564.101 |
| Valle d'Aosta | 9.589.527 | 4.124.550 | 4.017.357 |
| Veneto | 168.055.576 | 73.292.817 | 64.964.399 |
| Totale complessivo | 1.393.064.335,16 | 819.737.876,00 | 716.347.847,34 |

Tabella 7: Avanzamento economico del progetto

Si ricorda che rispetto all’importo dei lavori (VA) il Prezzo (P) riconosciuto ad OF è ottenuto applicando al VA il rapporto P/VA dell’offerta di gara per ciascun lotto, in quanto il delta rispetto all’investimento fatto dovrà essere ottenuto dallo sfruttamento commerciale della rete in concessione.

# collaudo

Per poter eseguire il collaudo di un comune e quindi fornire i servizi alla cittadinanza è necessario che il comune in tutte le sue componenti sia stato completato e pertanto sono necessari i CUIR del PCN, della rete primaria e della rete secondaria, ove siano previsti tutti. Quando ci sono tutti e tre i CUIR, o quelli previsti per il comune, Open Fiber presenta la documentazione di as built ad Infratel Italia che avvia le attività di collaudo. Non è possibile avviare il collaudo in mancanza di uno dei tre CUIR in quanto non sarebbe possibile il collaudo ottico della rete realizzata nel comune e quindi verificare la funzionalità della rete all’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Infratel Italia verifica la documentazione di as built e qualora sia corretta ed esaustiva ai sensi del contratto e della normativa vigente, procede con il collaudo in campo. Nel caso in cui la documentazione non sia completa o corretta la rifiuta e la rimanda indietro ad Open Fiber. A seguito del collaudo in campo si possono verificare tre situazioni: il collaudo è positivo, il collaudo è negativo, il collaudo è positivo con prescrizioni. Nei primi due casi il collaudo si chiude; nel caso di collaudo positivo, Open Fiber può avviare i servizi nel comune mentre nel caso di collaudo negativo Open Fiber dovrà rimuovere le significative anomalie riscontrate, ripresentare la documentazione di as built e richiedere un nuovo collaudo.

Nel caso invece di collaudo positivo con prescrizioni, la commissione di collaudo Infratel Italia assegna un termine ad Open Fiber (tipicamente 20 giorni) entro il quale dovrà risolvere le lievi anomalie riscontrate che non hanno consentito di chiudere il collaudo positivamente. Non appena OF fornirà evidenza della chiusura delle prescrizioni, il collaudatore, previa verifica, potrà chiudere positivamente il collaudo.

Qualora Open Fiber non adempia alle prescrizioni impartite nei 20 giorni concessi, saranno applicate le relative penali contrattuali. Alla data attuale sono state comminate € 3.073.250 di penali.

I collaudi dei siti FWA invece vengono eseguiti man mano che essi sono completati, anche se coprono solo parzialmente il comune. Per poter collaudare un sito FWA è necessario che siano stati completati con CUIR l’Ode del sito, il PCN a cui il sito è collegato e sia stata realizzato il collegamento ottico tra il sito ed il PCN.

La verifica della corretta copertura over 30 del comune potrà essere eseguita da Infratel Italia solo contestualmente al collaudo dell’ultimo sito FWA che copre il comune.

La situazione dei collaudi ad oggi è la seguente:

Progetti FIBRA

| Regione | Impianti collaudabili | Impianti complessivamente collaudati in campo | Collaudi positivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 102 | 99 | 97 |
| Basilicata | 49 | 37 | 31 |
| Calabria | 5 | 2 | 2 |
| Campania | 112 | 78 | 58 |
| Emilia-Romagna | 79 | 60 | 54 |
| Friuli-Venezia Giulia | 110 | 91 | 88 |
| Lazio | 90 | 76 | 66 |
| Liguria | 11 | 11 | 6 |
| Lombardia | 183 | 148 | 144 |
| Marche | 62 | 56 | 51 |
| Molise | 37 | 33 | 27 |
| Piemonte | 167 | 136 | 118 |
| Puglia | 3 | 1 | 1 |
| Sardegna | - | - | - |
| Sicilia | 214 | 198 | 179 |
| Toscana | 67 | 41 | 39 |
| Trentino-Alto Adige | 60 | 24 | 22 |
| Umbria | 58 | 48 | 45 |
| Valle d'Aosta | 20 | 19 | 17 |
| Veneto | 126 | 97 | 88 |
| Totale complessivo | 1.555 | 1.255 | 1.133 |

Tabella 8: Avanzamento PROGETTI con collaudi (FIBRA)

Se consideriamo i comuni invece dei singoli progetti la tabella dei collaudi è la seguente:

Comuni FIBRA

| Regione | Comuni collaudabili | Comuni complessivamente collaudati in campo | Collaudi positivi |
| --- | --- | --- | --- |
| Abruzzo | 63 | 64 | 60 |
| Basilicata | 31 | 30 | 20 |
| Calabria | 5 | 3 | 2 |
| Campania | 69 | 53 | 34 |
| Emilia-Romagna | 47 | 35 | 30 |
| Friuli-Venezia Giulia | 57 | 48 | 48 |
| Lazio | 64 | 57 | 43 |
| Liguria | 7 | 7 | 3 |
| Lombardia | 117 | 96 | 87 |
| Marche | 40 | 34 | 30 |
| Molise | 25 | 22 | 18 |
| Piemonte | 112 | 91 | 79 |
| Puglia | 3 | 1 | 1 |
| Sardegna | - | - | - |
| Sicilia | 123 | 112 | 107 |
| Toscana | 40 | 32 | 23 |
| Trentino-Alto Adige | 26 | 10 | 10 |
| Umbria | 30 | 24 | 23 |
| Valle d'Aosta | 11 | 11 | 9 |
| Veneto | 74 | 58 | 50 |
| Totale complessivo | 944 | 788 | 677 |

Tabella 9: Avanzamento COMUNI con collaudi (FIBRA)

PENALI

Alla fine del mese di dicembre 2020, sono state contestate al concessionario le seguenti penali contrattuali:

| Importo penale | Fase | Dettaglio |
| --- | --- | --- |
| € 982.500 | Gara 1 e 2 | In relazione alle 3 fasi già concluse per gara 1 e 2, a causa dei ritardi nella presentazione della progettazione definitiva. |
| € 2.159.500 | Fase 4 | Per le attività di progettazione di fase 4, non ancora completate. L’importo sarà ricalcolato, in aumento, a chiusura di tutte le attività di fase 4. |
| € 3.073.250 | Collaudo | In relazione alla fase di collaudo, per i ritardi nell’adempiere alle prescrizioni impartite (ossia oltre il termine ordinario dei 20 giorni). |

# Avvio dei servizi

Come detto Open Fiber all’esito positivo del collaudo può avviare la commercializzazione dei servizi. Alla data attuale e fino al 31 gennaio 2021, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto “Cura Italia” ed al fine di fornire ai cittadini i servizi a banda ultralarga tanto necessari in questo periodo di emergenza sanitaria, Infratel ha concesso ad Open Fiber di avviare i servizi anche in comuni privi di collaudo per i quali siano stati completati i lavori con l’emissione del relativo CUIR. I servizi di Open Fiber, over 100 e/o over 30, sono oggi disponibili in 1.731 comuni elencati in allegato 1.

Allegato 1: Elenco comuni in commercializzazione

| Codice ISTAT | Regione | Provincia | Comune |
| --- | --- | --- | --- |
| 001001 | Piemonte | Torino | Agliè |
| 001002 | Piemonte | Torino | Airasca |
| 001007 | Piemonte | Torino | Alpette |
| 001008 | Piemonte | Torino | Alpignano |
| 001053 | Piemonte | Torino | Cantalupa |
| 001056 | Piemonte | Torino | Caravino |
| 001062 | Piemonte | Torino | Caselette |
| 001072 | Piemonte | Torino | Ceres |
| 001089 | Piemonte | Torino | Coazze |
| 001090 | Piemonte | Torino | Collegno |
| 001097 | Piemonte | Torino | Cumiana |
| 001099 | Piemonte | Torino | Druento |
| 001110 | Piemonte | Torino | Frossasco |
| 001113 | Piemonte | Torino | Germagnano |
| 001120 | Piemonte | Torino | Grugliasco |
| 001132 | Piemonte | Torino | Lessolo |
| 001143 | Piemonte | Torino | Maglione |
| 001146 | Piemonte | Torino | Mathi |
| 001163 | Piemonte | Torino | Moriondo Torinese |
| 001170 | Piemonte | Torino | Oglianico |
| 001189 | Piemonte | Torino | Pianezza |
| 001191 | Piemonte | Torino | Pinerolo |
| 001194 | Piemonte | Torino | Piossasco |
| 001195 | Piemonte | Torino | Piscina |
| 001219 | Piemonte | Torino | Rivoli |
| 001222 | Piemonte | Torino | Roletto |
| 001243 | Piemonte | Torino | San Gillio |
| 001267 | Piemonte | Torino | Sparone |
| 001284 | Piemonte | Torino | Val della Torre |
| 001291 | Piemonte | Torino | Venaus |
| 002003 | Piemonte | Vercelli | Albano Vercellese |
| 002004 | Piemonte | Vercelli | Alice Castello |
| 002006 | Piemonte | Vercelli | Arborio |
| 002007 | Piemonte | Vercelli | Asigliano Vercellese |
| 002008 | Piemonte | Vercelli | Balmuccia |
| 002011 | Piemonte | Vercelli | Bianzè |
| 002015 | Piemonte | Vercelli | Borgo d'Ale |
| 002016 | Piemonte | Vercelli | Borgosesia |
| 002017 | Piemonte | Vercelli | Borgo Vercelli |
| 002021 | Piemonte | Vercelli | Buronzo |
| 002030 | Piemonte | Vercelli | Caresana |
| 002031 | Piemonte | Vercelli | Caresanablot |
| 002033 | Piemonte | Vercelli | Casanova Elvo |
| 002035 | Piemonte | Vercelli | San Giacomo Vercellese |
| 002042 | Piemonte | Vercelli | Cigliano |
| 002047 | Piemonte | Vercelli | Costanzana |
| 002052 | Piemonte | Vercelli | Crova |
| 002054 | Piemonte | Vercelli | Desana |
| 002062 | Piemonte | Vercelli | Ghislarengo |
| 002065 | Piemonte | Vercelli | Greggio |
| 002066 | Piemonte | Vercelli | Guardabosone |
| 002067 | Piemonte | Vercelli | Lamporo |
| 002070 | Piemonte | Vercelli | Lignana |
| 002079 | Piemonte | Vercelli | Moncrivello |
| 002088 | Piemonte | Vercelli | Olcenengo |
| 002090 | Piemonte | Vercelli | Palazzolo Vercellese |
| 002091 | Piemonte | Vercelli | Pertengo |
| 002093 | Piemonte | Vercelli | Pezzana |
| 002102 | Piemonte | Vercelli | Postua |
| 002104 | Piemonte | Vercelli | Prarolo |
| 002108 | Piemonte | Vercelli | Quinto Vercellese |
| 002115 | Piemonte | Vercelli | Rive |
| 002118 | Piemonte | Vercelli | Ronsecco |
| 002131 | Piemonte | Vercelli | San Germano Vercellese |
| 002133 | Piemonte | Vercelli | Santhià |
| 002137 | Piemonte | Vercelli | Serravalle Sesia |
| 002142 | Piemonte | Vercelli | Stroppiana |
| 002147 | Piemonte | Vercelli | Tricerro |
| 002148 | Piemonte | Vercelli | Trino |
| 002150 | Piemonte | Vercelli | Tronzano Vercellese |
| 002158 | Piemonte | Vercelli | Vercelli |
| 002163 | Piemonte | Vercelli | Villarboit |
| 002164 | Piemonte | Vercelli | Villata |
| 003027 | Piemonte | Novara | Briona |
| 003036 | Piemonte | Novara | Carpignano Sesia |
| 003040 | Piemonte | Novara | Casalino |
| 003041 | Piemonte | Novara | Casalvolone |
| 003044 | Piemonte | Novara | Cavaglietto |
| 003079 | Piemonte | Novara | Grignasco |
| 003122 | Piemonte | Novara | Prato Sesia |
| 003133 | Piemonte | Novara | San Maurizio d'Opaglio |
| 003144 | Piemonte | Novara | Terdobbiate |
| 003164 | Piemonte | Novara | Vinzaglio |
| 004014 | Piemonte | Cuneo | Bastia Mondovì |
| 004019 | Piemonte | Cuneo | Bene Vagienna |
| 004022 | Piemonte | Cuneo | Bernezzo |
| 004040 | Piemonte | Cuneo | Caraglio |
| 004043 | Piemonte | Cuneo | Carrù |
| 004067 | Piemonte | Cuneo | Cherasco |
| 004071 | Piemonte | Cuneo | Clavesana |
| 004086 | Piemonte | Cuneo | Farigliano |
| 004088 | Piemonte | Cuneo | Feisoglio |
| 004122 | Piemonte | Cuneo | Melle |
| 004126 | Piemonte | Cuneo | Monastero di Vasco |
| 004130 | Piemonte | Cuneo | Mondovì |
| 004133 | Piemonte | Cuneo | Monta' |
| 004138 | Piemonte | Cuneo | Montemale di Cuneo |
| 004147 | Piemonte | Cuneo | Narzole |
| 004169 | Piemonte | Cuneo | Piozzo |
| 004202 | Piemonte | Cuneo | Salmour |
| 004234 | Piemonte | Cuneo | Valgrana |
| 004245 | Piemonte | Cuneo | Villanova Mondovì |
| 005018 | Piemonte | Asti | Cantarana |
| 005033 | Piemonte | Asti | Cellarengo |
| 005037 | Piemonte | Asti | Cessole |
| 005040 | Piemonte | Asti | Cisterna d'Asti |
| 005052 | Piemonte | Asti | Dusino San Michele |
| 005053 | Piemonte | Asti | Ferrere |
| 005072 | Piemonte | Asti | Montabone |
| 005090 | Piemonte | Asti | Revigliasco D'Asti |
| 005097 | Piemonte | Asti | San Damiano d'Asti |
| 005108 | Piemonte | Asti | Tigliole |
| 005112 | Piemonte | Asti | Valfenera |
| 005117 | Piemonte | Asti | Villafranca d'Asti |
| 006002 | Piemonte | Alessandria | Albera Ligure |
| 006009 | Piemonte | Alessandria | Arquata Scrivia |
| 006010 | Piemonte | Alessandria | Avolasca |
| 006011 | Piemonte | Alessandria | Balzola |
| 006014 | Piemonte | Alessandria | Belforte Monferrato |
| 006022 | Piemonte | Alessandria | Bosio |
| 006025 | Piemonte | Alessandria | Cabella Ligure |
| 006028 | Piemonte | Alessandria | Cantalupo Ligure |
| 006030 | Piemonte | Alessandria | Carbonara Scrivia |
| 006032 | Piemonte | Alessandria | Carezzano |
| 006038 | Piemonte | Alessandria | Casaleggio Boiro |
| 006044 | Piemonte | Alessandria | Cassinelle |
| 006045 | Piemonte | Alessandria | Castellania Coppi |
| 006058 | Piemonte | Alessandria | Cerreto Grue |
| 006062 | Piemonte | Alessandria | Costa Vescovato |
| 006081 | Piemonte | Alessandria | Gavi |
| 006084 | Piemonte | Alessandria | Grognardo |
| 006085 | Piemonte | Alessandria | Grondona |
| 006088 | Piemonte | Alessandria | Lerma |
| 006100 | Piemonte | Alessandria | Mongiardino Ligure |
| 006103 | Piemonte | Alessandria | Montaldeo |
| 006107 | Piemonte | Alessandria | Montegioco |
| 006108 | Piemonte | Alessandria | Montemarzino |
| 006111 | Piemonte | Alessandria | Mornese |
| 006118 | Piemonte | Alessandria | Olivola |
| 006124 | Piemonte | Alessandria | Paderna |
| 006126 | Piemonte | Alessandria | Parodi Ligure |
| 006146 | Piemonte | Alessandria | Roccaforte Ligure |
| 006148 | Piemonte | Alessandria | Rocchetta Ligure |
| 006152 | Piemonte | Alessandria | San Cristoforo |
| 006156 | Piemonte | Alessandria | Sant'Agata Fossili |
| 006157 | Piemonte | Alessandria | Sardigliano |
| 006158 | Piemonte | Alessandria | Sarezzano |
| 006162 | Piemonte | Alessandria | Silvano d'Orba |
| 006166 | Piemonte | Alessandria | Spineto Scrivia |
| 006169 | Piemonte | Alessandria | Tagliolo Monferrato |
| 006183 | Piemonte | Alessandria | Villalvernia |
| 006186 | Piemonte | Alessandria | Villaromagnano |
| 006191 | Piemonte | Alessandria | Cassano Spinola |
| 007004 | Valle d'Aosta | Aosta | Arnad |
| 007007 | Valle d'Aosta | Aosta | Ayas |
| 007009 | Valle d'Aosta | Aosta | Bard |
| 007017 | Valle d'Aosta | Aosta | Champdepraz |
| 007023 | Valle d'Aosta | Aosta | Donnas |
| 007034 | Valle d'Aosta | Aosta | Hône |
| 007036 | Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | Issime |
| 007037 | Valle d'Aosta | Aosta | Issogne |
| 007043 | Valle d'Aosta | Aosta | Montjovet |
| 007048 | Valle d'Aosta | Aosta | Perloz |
| 007052 | Valle d'Aosta | Aosta | Pont-Saint-Martin |
| 007055 | Valle d'Aosta | Aosta | Rhemes-Notre-Dame |
| 007073 | Valle d'Aosta | Aosta | Verrès |
| 008023 | Liguria | Imperia | Cosio d'Arroscia |
| 008034 | Liguria | Imperia | Mendatica |
| 008037 | Liguria | Imperia | Montegrosso Pian Latte |
| 009005 | Liguria | Savona | Altare |
| 009018 | Liguria | Savona | Carcare |
| 009050 | Liguria | Savona | Plodio |
| 010027 | Liguria | Genova | Isola del Cantone |
| 011029 | Liguria | La Spezia | Varese Ligure |
| 012002 | Lombardia | Varese | Albizzate |
| 012003 | Lombardia | Varese | Angera |
| 012017 | Lombardia | Varese | Brebbia |
| 012033 | Lombardia | Varese | Carnago |
| 012042 | Lombardia | Varese | Castellanza |
| 012050 | Lombardia | Varese | Cislago |
| 012075 | Lombardia | Varese | Gerenzano |
| 012078 | Lombardia | Varese | Gorla Maggiore |
| 012079 | Lombardia | Varese | Gorla Minore |
| 012085 | Lombardia | Varese | Jerago con Orago |
| 012098 | Lombardia | Varese | Marnate |
| 012109 | Lombardia | Varese | Origgio |
| 012119 | Lombardia | Varese | Saronno |
| 012121 | Lombardia | Varese | Solbiate Arno |
| 012130 | Lombardia | Varese | Uboldo |
| 012137 | Lombardia | Varese | Venegono Superiore |
| 013004 | Lombardia | Como | Albese Con Cassano |
| 013010 | Lombardia | Como | Appiano Gentile |
| 013012 | Lombardia | Como | Arosio |
| 013023 | Lombardia | Como | Binago |
| 013028 | Lombardia | Como | Bregnano |
| 013029 | Lombardia | Como | Brenna |
| 013034 | Lombardia | Como | Bulgarograsso |
| 013035 | Lombardia | Como | Cabiate |
| 013036 | Lombardia | Como | Cadorago |
| 013041 | Lombardia | Como | Cantù |
| 013045 | Lombardia | Como | Carbonate |
| 013046 | Lombardia | Como | Carimate |
| 013048 | Lombardia | Como | Carugo |
| 013055 | Lombardia | Como | Cassina Rizzardi |
| 013068 | Lombardia | Como | Cirimido |
| 013100 | Lombardia | Como | Fenegrò |
| 013102 | Lombardia | Como | Fino Mornasco |
| 013118 | Lombardia | Como | Inverigo |
| 013128 | Lombardia | Como | Limido Comasco |
| 013131 | Lombardia | Como | Locate Varesino |
| 013133 | Lombardia | Como | Lomazzo |
| 013137 | Lombardia | Como | Lurago Marinone |
| 013143 | Lombardia | Como | Mariano Comense |
| 013147 | Lombardia | Como | Merone |
| 013159 | Lombardia | Como | Mozzate |
| 013170 | Lombardia | Como | Orsenigo |
| 013201 | Lombardia | Como | Rovellasca |
| 013202 | Lombardia | Como | Rovello Porro |
| 013227 | Lombardia | Como | Turate |
| 013238 | Lombardia | Como | Veniano |
| 014016 | Lombardia | Sondrio | Cedrasco |
| 014030 | Lombardia | Sondrio | Fusine |
| 014048 | Lombardia | Sondrio | Piantedo |
| 015010 | Lombardia | Milano | Arluno |
| 015012 | Lombardia | Milano | Bareggio |
| 015014 | Lombardia | Milano | Basiano |
| 015035 | Lombardia | Milano | Bubbiano |
| 015041 | Lombardia | Milano | Busto Garolfo |
| 015046 | Lombardia | Milano | Canegrate |
| 015050 | Lombardia | Milano | Carpiano |
| 015058 | Lombardia | Milano | Casorezzo |
| 015071 | Lombardia | Milano | Cerro al Lambro |
| 015072 | Lombardia | Milano | Cerro Maggiore |
| 015076 | Lombardia | Milano | Cesate |
| 015078 | Lombardia | Milano | Cisliano |
| 015085 | Lombardia | Milano | Corbetta |
| 015086 | Lombardia | Milano | Cormano |
| 015099 | Lombardia | Milano | Dairago |
| 015105 | Lombardia | Milano | Garbagnate Milanese |
| 015106 | Lombardia | Milano | Gessate |
| 015113 | Lombardia | Milano | Inveruno |
| 015115 | Lombardia | Milano | Lacchiarella |
| 015118 | Lombardia | Milano | Legnano |
| 015130 | Lombardia | Milano | Magenta |
| 015134 | Lombardia | Milano | Marcallo con Casone |
| 015144 | Lombardia | Milano | Mesero |
| 015154 | Lombardia | Milano | Nerviano |
| 015157 | Lombardia | Milano | Novate Milanese |
| 015166 | Lombardia | Milano | Paderno Dugnano |
| 015168 | Lombardia | Milano | Parabiago |
| 015179 | Lombardia | Milano | Pregnana Milanese |
| 015181 | Lombardia | Milano | Rescaldina |
| 015182 | Lombardia | Milano | Rho |
| 015184 | Lombardia | Milano | Robecco sul Naviglio |
| 015191 | Lombardia | Milano | San Colombano al Lambro |
| 015194 | Lombardia | Milano | San Giorgio su Legnano |
| 015200 | Lombardia | Milano | Santo Stefano Ticino |
| 015201 | Lombardia | Milano | San Vittore Olona |
| 015202 | Lombardia | Milano | San Zenone al Lambro |
| 015204 | Lombardia | Milano | Sedriano |
| 015206 | Lombardia | Milano | Senago |
| 015213 | Lombardia | Milano | Solaro |
| 015221 | Lombardia | Milano | Trezzo sull'Adda |
| 015229 | Lombardia | Milano | Vanzago |
| 015230 | Lombardia | Milano | Vaprio d'Adda |
| 015243 | Lombardia | Milano | Vittuone |
| 015248 | Lombardia | Milano | Villa Cortese |
| 016004 | Lombardia | Bergamo | Albino |
| 016011 | Lombardia | Bergamo | Arcene |
| 016013 | Lombardia | Bergamo | Arzago d'Adda |
| 016019 | Lombardia | Bergamo | Barbata |
| 016037 | Lombardia | Bergamo | Brembate |
| 016040 | Lombardia | Bergamo | Brignano Gera d'Adda |
| 016044 | Lombardia | Bergamo | Calcio |
| 016046 | Lombardia | Bergamo | Calusco d'Adda |
| 016049 | Lombardia | Bergamo | Canonica d'Adda |
| 016051 | Lombardia | Bergamo | Capriate San Gervasio |
| 016053 | Lombardia | Bergamo | Caravaggio |
| 016063 | Lombardia | Bergamo | Castel Rozzone |
| 016070 | Lombardia | Bergamo | Cene |
| 016075 | Lombardia | Bergamo | Ciserano |
| 016076 | Lombardia | Bergamo | Cividate al Piano |
| 016081 | Lombardia | Bergamo | Comun Nuovo |
| 016096 | Lombardia | Bergamo | Fara Gera d'Adda |
| 016097 | Lombardia | Bergamo | Fara Olivana con Sola |
| 016098 | Lombardia | Bergamo | Filago |
| 016101 | Lombardia | Bergamo | Fontanella |
| 016105 | Lombardia | Bergamo | Fornovo San Giovanni |
| 016111 | Lombardia | Bergamo | Gazzaniga |
| 016115 | Lombardia | Bergamo | Gorle |
| 016122 | Lombardia | Bergamo | Isso |
| 016126 | Lombardia | Bergamo | Levate |
| 016129 | Lombardia | Bergamo | Lurano |
| 016135 | Lombardia | Bergamo | Misano di Gera d'Adda |
| 016137 | Lombardia | Bergamo | Monasterolo del Castello |
| 016142 | Lombardia | Bergamo | Mozzanica |
| 016152 | Lombardia | Bergamo | Osio Sopra |
| 016153 | Lombardia | Bergamo | Osio Sotto |
| 016158 | Lombardia | Bergamo | Parre |
| 016159 | Lombardia | Bergamo | Parzanica |
| 016163 | Lombardia | Bergamo | Piario |
| 016167 | Lombardia | Bergamo | Pognano |
| 016172 | Lombardia | Bergamo | Pontirolo Nuovo |
| 016177 | Lombardia | Bergamo | Pumenengo |
| 016199 | Lombardia | Bergamo | Serina |
| 016203 | Lombardia | Bergamo | Sotto il Monte Giovanni XXIII |
| 016205 | Lombardia | Bergamo | Spinone al Lago |
| 016206 | Lombardia | Bergamo | Spirano |
| 016214 | Lombardia | Bergamo | Torre Boldone |
| 016217 | Lombardia | Bergamo | Torre Pallavicina |
| 016219 | Lombardia | Bergamo | Treviglio |
| 016222 | Lombardia | Bergamo | Urgnano |
| 016233 | Lombardia | Bergamo | Verdello |
| 016234 | Lombardia | Bergamo | Vertova |
| 016238 | Lombardia | Bergamo | Villa d'Adda |
| 016240 | Lombardia | Bergamo | Villa Di Serio |
| 016250 | Lombardia | Bergamo | Medolago |
| 017008 | Lombardia | Brescia | Azzano Mella |
| 017009 | Lombardia | Brescia | Bagnolo Mella |
| 017011 | Lombardia | Brescia | Barbariga |
| 017017 | Lombardia | Brescia | Berzo Inferiore |
| 017020 | Lombardia | Brescia | Borgo San Giacomo |
| 017034 | Lombardia | Brescia | Calvisano |
| 017037 | Lombardia | Brescia | Capriano del Colle |
| 017041 | Lombardia | Brescia | Castelcovati |
| 017045 | Lombardia | Brescia | Castrezzato |
| 017052 | Lombardia | Brescia | Chiari |
| 017056 | Lombardia | Brescia | Coccaglio |
| 017060 | Lombardia | Brescia | Comezzano-Cizzago |
| 017064 | Lombardia | Brescia | Corzano |
| 017066 | Lombardia | Brescia | Dello |
| 017069 | Lombardia | Brescia | Erbusco |
| 017073 | Lombardia | Brescia | Gambara |
| 017078 | Lombardia | Brescia | Ghedi |
| 017080 | Lombardia | Brescia | Gottolengo |
| 017086 | Lombardia | Brescia | Isorella |
| 017088 | Lombardia | Brescia | Leno |
| 017091 | Lombardia | Brescia | Lograto |
| 017093 | Lombardia | Brescia | Longhena |
| 017099 | Lombardia | Brescia | Mairano |
| 017122 | Lombardia | Brescia | Offlaga |
| 017125 | Lombardia | Brescia | Orzinuovi |
| 017126 | Lombardia | Brescia | Orzivecchi |
| 017138 | Lombardia | Brescia | San Paolo |
| 017146 | Lombardia | Brescia | Pompiano |
| 017147 | Lombardia | Brescia | Poncarale |
| 017160 | Lombardia | Brescia | Remedello |
| 017162 | Lombardia | Brescia | Roccafranca |
| 017167 | Lombardia | Brescia | Rudiano |
| 017186 | Lombardia | Brescia | Torbole Casaglia |
| 017190 | Lombardia | Brescia | Trenzano |
| 017192 | Lombardia | Brescia | Urago d'Oglio |
| 017195 | Lombardia | Brescia | Verolanuova |
| 017196 | Lombardia | Brescia | Verolavecchia |
| 017203 | Lombardia | Brescia | Visano |
| 018009 | Lombardia | Pavia | Bascapè |
| 019002 | Lombardia | Cremona | Agnadello |
| 019003 | Lombardia | Cremona | Annicco |
| 019005 | Lombardia | Cremona | Bagnolo Cremasco |
| 019010 | Lombardia | Cremona | Camisano |
| 019011 | Lombardia | Cremona | Campagnola Cremasca |
| 019014 | Lombardia | Cremona | Cappella de' Picenardi |
| 019015 | Lombardia | Cremona | Capralba |
| 019017 | Lombardia | Cremona | Casale Cremasco-Vidolasco |
| 019019 | Lombardia | Cremona | Casaletto di Sopra |
| 019020 | Lombardia | Cremona | Casaletto Vaprio |
| 019024 | Lombardia | Cremona | Castel Gabbiano |
| 019030 | Lombardia | Cremona | Cicognolo |
| 019035 | Lombardia | Cremona | Crema |
| 019037 | Lombardia | Cremona | Cremosano |
| 019044 | Lombardia | Cremona | Formigara |
| 019045 | Lombardia | Cremona | Gabbioneta-Binanuova |
| 019046 | Lombardia | Cremona | Gadesco-Pieve Delmona |
| 019049 | Lombardia | Cremona | Gombito |
| 019050 | Lombardia | Cremona | Grontardo |
| 019056 | Lombardia | Cremona | Malagnino |
| 019059 | Lombardia | Cremona | Montodine |
| 019062 | Lombardia | Cremona | Offanengo |
| 019066 | Lombardia | Cremona | Palazzo Pignano |
| 019068 | Lombardia | Cremona | Persico Dosimo |
| 019069 | Lombardia | Cremona | Pescarolo ed Uniti |
| 019072 | Lombardia | Cremona | Pianengo |
| 019073 | Lombardia | Cremona | Pieranica |
| 019075 | Lombardia | Cremona | Pieve San Giacomo |
| 019078 | Lombardia | Cremona | Quintano |
| 019079 | Lombardia | Cremona | Ricengo |
| 019086 | Lombardia | Cremona | Romanengo |
| 019093 | Lombardia | Cremona | Scandolara Ripa d'Oglio |
| 019094 | Lombardia | Cremona | Sergnano |
| 019097 | Lombardia | Cremona | Soncino |
| 019105 | Lombardia | Cremona | Torlino Vimercati |
| 019109 | Lombardia | Cremona | Trescore Cremasco |
| 019111 | Lombardia | Cremona | Vaiano Cremasco |
| 019112 | Lombardia | Cremona | Vailate |
| 019113 | Lombardia | Cremona | Vescovato |
| 020013 | Lombardia | Mantova | Castelbelforte |
| 020014 | Lombardia | Mantova | Castel d'Ario |
| 020015 | Lombardia | Mantova | Castel Goffredo |
| 020016 | Lombardia | Mantova | Castellucchio |
| 020018 | Lombardia | Mantova | Cavriana |
| 020019 | Lombardia | Mantova | Ceresara |
| 020024 | Lombardia | Mantova | Gazoldo degli Ippoliti |
| 020026 | Lombardia | Mantova | Goito |
| 020028 | Lombardia | Mantova | Guidizzolo |
| 020031 | Lombardia | Mantova | Marcaria |
| 020032 | Lombardia | Mantova | Mariana Mantovana |
| 020034 | Lombardia | Mantova | Medole |
| 020035 | Lombardia | Mantova | Moglia |
| 020041 | Lombardia | Mantova | Piubega |
| 020045 | Lombardia | Mantova | Porto Mantovano |
| 020046 | Lombardia | Mantova | Quingentole |
| 020047 | Lombardia | Mantova | Quistello |
| 020048 | Lombardia | Mantova | Redondesco |
| 020051 | Lombardia | Mantova | Rodigo |
| 020052 | Lombardia | Mantova | Roncoferraro |
| 020053 | Lombardia | Mantova | Roverbella |
| 020055 | Lombardia | Mantova | San Benedetto Po |
| 020056 | Lombardia | Mantova | San Giacomo delle Segnate |
| 020057 | Lombardia | Mantova | San Giorgio Bigarello |
| 020060 | Lombardia | Mantova | Schivenoglia |
| 020063 | Lombardia | Mantova | Solferino |
| 020070 | Lombardia | Mantova | Volta Mantovana |
| 022001 | Trentino-Alto Adige | Trento | Ala |
| 022006 | Trentino-Alto Adige | Trento | Arco |
| 022007 | Trentino-Alto Adige | Trento | Avio |
| 022013 | Trentino-Alto Adige | Trento | Besenello |
| 022032 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calceranica Al Lago |
| 022035 | Trentino-Alto Adige | Trento | Calliano |
| 022042 | Trentino-Alto Adige | Trento | Carisolo |
| 022051 | Trentino-Alto Adige | Trento | Cavareno |
| 022092 | Trentino-Alto Adige | Trento | Giovo |
| 022093 | Trentino-Alto Adige | Trento | Giustino |
| 022095 | Trentino-Alto Adige | Trento | Grigno |
| 022097 | Trentino-Alto Adige | Trento | Imer |
| 022098 | Trentino-Alto Adige | Trento | Isera |
| 022103 | Trentino-Alto Adige | Trento | Lavis |
| 022108 | Trentino-Alto Adige | Trento | Lona-Lases |
| 022112 | Trentino-Alto Adige | Trento | Massimeno |
| 022113 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mazzin |
| 022115 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzano |
| 022116 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzocorona |
| 022117 | Trentino-Alto Adige | Trento | Mezzolombardo |
| 022127 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nogaredo |
| 022128 | Trentino-Alto Adige | Trento | Nomi |
| 022144 | Trentino-Alto Adige | Trento | Pomarolo |
| 022156 | Trentino-Alto Adige | Trento | Roncegno Terme |
| 022161 | Trentino-Alto Adige | Trento | Rovereto |
| 022167 | Trentino-Alto Adige | Trento | San Michele all'Adige |
| 022193 | Trentino-Alto Adige | Trento | Terragnolo |
| 022205 | Trentino-Alto Adige | Trento | Trento |
| 022222 | Trentino-Alto Adige | Trento | Villa Lagarina |
| 022224 | Trentino-Alto Adige | Trento | Volano |
| 022240 | Trentino-Alto Adige | Trento | Castel Ivano |
| 022243 | Trentino-Alto Adige | Trento | Madruzzo |
| 022245 | Trentino-Alto Adige | Trento | Primiero San Martino Di Castrozza |
| 022251 | Trentino-Alto Adige | Trento | Terre d'Adige |
| 023002 | Veneto | Verona | Albaredo d'Adige |
| 023003 | Veneto | Verona | Angiari |
| 023009 | Veneto | Verona | Bonavigo |
| 023011 | Veneto | Verona | Bosco Chiesanuova |
| 023012 | Veneto | Verona | Bovolone |
| 023020 | Veneto | Verona | Castagnaro |
| 023025 | Veneto | Verona | Cerea |
| 023026 | Veneto | Verona | Cerro Veronese |
| 023027 | Veneto | Verona | Cologna Veneta |
| 023029 | Veneto | Verona | Concamarise |
| 023032 | Veneto | Verona | Erbè |
| 023038 | Veneto | Verona | Grezzana |
| 023040 | Veneto | Verona | Isola Della Scala |
| 023041 | Veneto | Verona | Isola Rizza |
| 023044 | Veneto | Verona | Legnago |
| 023048 | Veneto | Verona | Minerbe |
| 023052 | Veneto | Verona | Negrar di Valpolicella |
| 023053 | Veneto | Verona | Nogara |
| 023054 | Veneto | Verona | Nogarole Rocca |
| 023055 | Veneto | Verona | Oppeano |
| 023061 | Veneto | Verona | Pressana |
| 023065 | Veneto | Verona | Roverchiara |
| 023066 | Veneto | Verona | Roveredo di Guà |
| 023067 | Veneto | Verona | Roverè Veronese |
| 023068 | Veneto | Verona | Salizzole |
| 023072 | Veneto | Verona | Sanguinetto |
| 023075 | Veneto | Verona | San Pietro di Morubio |
| 023078 | Veneto | Verona | Sant'Anna d'Alfaedo |
| 023084 | Veneto | Verona | Sorgà |
| 023088 | Veneto | Verona | Trevenzuolo |
| 023090 | Veneto | Verona | Velo Veronese |
| 023094 | Veneto | Verona | Vigasio |
| 024001 | Veneto | Vicenza | Agugliaro |
| 024007 | Veneto | Vicenza | Arsiero |
| 024008 | Veneto | Vicenza | Arzignano |
| 024010 | Veneto | Vicenza | Asigliano Veneto |
| 024013 | Veneto | Vicenza | Bolzano Vicentino |
| 024014 | Veneto | Vicenza | Breganze |
| 024015 | Veneto | Vicenza | Brendola |
| 024016 | Veneto | Vicenza | Bressanvido |
| 024017 | Veneto | Vicenza | Brogliano |
| 024019 | Veneto | Vicenza | Caltrano |
| 024020 | Veneto | Vicenza | Calvene |
| 024021 | Veneto | Vicenza | Camisano Vicentino |
| 024022 | Veneto | Vicenza | Campiglia dei Berici |
| 024024 | Veneto | Vicenza | Carrè |
| 024025 | Veneto | Vicenza | Cartigliano |
| 024027 | Veneto | Vicenza | Castegnero |
| 024028 | Veneto | Vicenza | Castelgomberto |
| 024030 | Veneto | Vicenza | Chiuppano |
| 024032 | Veneto | Vicenza | Cogollo del Cengio |
| 024034 | Veneto | Vicenza | Cornedo Vicentino |
| 024038 | Veneto | Vicenza | Dueville |
| 024039 | Veneto | Vicenza | Enego |
| 024040 | Veneto | Vicenza | Fara Vicentino |
| 024044 | Veneto | Vicenza | Gambugliano |
| 024046 | Veneto | Vicenza | Grisignano di Zocco |
| 024047 | Veneto | Vicenza | Grumolo delle Abbadesse |
| 024051 | Veneto | Vicenza | Longare |
| 024055 | Veneto | Vicenza | Malo |
| 024056 | Veneto | Vicenza | Marano Vicentino |
| 024057 | Veneto | Vicenza | Marostica |
| 024060 | Veneto | Vicenza | Montebello Vicentino |
| 024061 | Veneto | Vicenza | Montecchio Maggiore |
| 024062 | Veneto | Vicenza | Montecchio Precalcino |
| 024064 | Veneto | Vicenza | Montegalda |
| 024065 | Veneto | Vicenza | Montegaldella |
| 024067 | Veneto | Vicenza | Monticello Conte Otto |
| 024068 | Veneto | Vicenza | Montorso Vicentino |
| 024070 | Veneto | Vicenza | Mussolente |
| 024071 | Veneto | Vicenza | Nanto |
| 024073 | Veneto | Vicenza | Nove |
| 024074 | Veneto | Vicenza | Noventa Vicentina |
| 024075 | Veneto | Vicenza | Orgiano |
| 024077 | Veneto | Vicenza | Pianezze |
| 024078 | Veneto | Vicenza | Piovene Rocchette |
| 024079 | Veneto | Vicenza | Pojana Maggiore |
| 024082 | Veneto | Vicenza | Pozzoleone |
| 024088 | Veneto | Vicenza | Rossano Veneto |
| 024091 | Veneto | Vicenza | Sandrigo |
| 024095 | Veneto | Vicenza | Santorso |
| 024096 | Veneto | Vicenza | San Vito di Leguzzano |
| 024098 | Veneto | Vicenza | Sarego |
| 024099 | Veneto | Vicenza | Schiavon |
| 024100 | Veneto | Vicenza | Schio |
| 024102 | Veneto | Vicenza | Sossano |
| 024105 | Veneto | Vicenza | Thiene |
| 024110 | Veneto | Vicenza | Trissino |
| 024115 | Veneto | Vicenza | Velo d'Astico |
| 024119 | Veneto | Vicenza | Zanè |
| 024120 | Veneto | Vicenza | Zermeghedo |
| 024122 | Veneto | Vicenza | Zugliano |
| 024125 | Veneto | Vicenza | Valbrenta |
| 024126 | Veneto | Vicenza | Colceresa |
| 025001 | Veneto | Belluno | Agordo |
| 025002 | Veneto | Belluno | Alano di Piave |
| 025004 | Veneto | Belluno | Arsiè |
| 025007 | Veneto | Belluno | Borca di Cadore |
| 025010 | Veneto | Belluno | Cencenighe Agordino |
| 025021 | Veneto | Belluno | Feltre |
| 025022 | Veneto | Belluno | Fonzaso |
| 025023 | Veneto | Belluno | Canale d'Agordo |
| 025027 | Veneto | Belluno | La Valle Agordina |
| 025036 | Veneto | Belluno | Pedavena |
| 025043 | Veneto | Belluno | Rivamonte Agordino |
| 025045 | Veneto | Belluno | San Gregorio nelle Alpi |
| 025055 | Veneto | Belluno | Seren del Grappa |
| 025059 | Veneto | Belluno | Taibon Agordino |
| 025062 | Veneto | Belluno | Vallada Agordina |
| 025067 | Veneto | Belluno | Voltago Agordino |
| 025074 | Veneto | Belluno | Borgo Valbelluna |
| 026001 | Veneto | Treviso | Altivole |
| 026009 | Veneto | Treviso | Casale sul Sile |
| 026012 | Veneto | Treviso | Castelfranco Veneto |
| 026013 | Veneto | Treviso | Castello di Godego |
| 026043 | Veneto | Treviso | Mogliano Veneto |
| 026047 | Veneto | Treviso | Morgano |
| 026063 | Veneto | Treviso | Preganziol |
| 026064 | Veneto | Treviso | Quinto di Treviso |
| 026065 | Veneto | Treviso | Refrontolo |
| 026066 | Veneto | Treviso | Resana |
| 026068 | Veneto | Treviso | Riese Pio X |
| 026086 | Veneto | Treviso | Treviso |
| 026095 | Veneto | Treviso | Zero Branco |
| 027014 | Veneto | Venezia | Fiesso D'Artico |
| 027037 | Veneto | Venezia | Scorze' |
| 028001 | Veneto | Padova | Abano Terme |
| 028005 | Veneto | Padova | Arquà Petrarca |
| 028006 | Veneto | Padova | Arre |
| 028009 | Veneto | Padova | Baone |
| 028010 | Veneto | Padova | Barbona |
| 028011 | Veneto | Padova | Battaglia Terme |
| 028012 | Veneto | Padova | Boara Pisani |
| 028013 | Veneto | Padova | Borgoricco |
| 028014 | Veneto | Padova | Bovolenta |
| 028015 | Veneto | Padova | Brugine |
| 028016 | Veneto | Padova | Cadoneghe |
| 028017 | Veneto | Padova | Campodarsego |
| 028018 | Veneto | Padova | Campodoro |
| 028019 | Veneto | Padova | Camposampiero |
| 028021 | Veneto | Padova | Candiana |
| 028022 | Veneto | Padova | Carceri |
| 028023 | Veneto | Padova | Carmignano di Brenta |
| 028026 | Veneto | Padova | Cartura |
| 028027 | Veneto | Padova | Casale di Scodosia |
| 028028 | Veneto | Padova | Casalserugo |
| 028030 | Veneto | Padova | Cervarese Santa Croce |
| 028031 | Veneto | Padova | Cinto Euganeo |
| 028032 | Veneto | Padova | Cittadella |
| 028034 | Veneto | Padova | Conselve |
| 028036 | Veneto | Padova | Curtarolo |
| 028037 | Veneto | Padova | Este |
| 028039 | Veneto | Padova | Galliera Veneta |
| 028040 | Veneto | Padova | Galzignano Terme |
| 028043 | Veneto | Padova | Granze |
| 028044 | Veneto | Padova | Legnaro |
| 028046 | Veneto | Padova | Loreggia |
| 028047 | Veneto | Padova | Lozzo Atestino |
| 028048 | Veneto | Padova | Maserà di Padova |
| 028052 | Veneto | Padova | Megliadino San Vitale |
| 028054 | Veneto | Padova | Mestrino |
| 028055 | Veneto | Padova | Monselice |
| 028056 | Veneto | Padova | Montagnana |
| 028057 | Veneto | Padova | Montegrotto Terme |
| 028059 | Veneto | Padova | Ospedaletto Euganeo |
| 028060 | Veneto | Padova | Padova |
| 028061 | Veneto | Padova | Pernumia |
| 028065 | Veneto | Padova | Piove di Sacco |
| 028066 | Veneto | Padova | Polverara |
| 028067 | Veneto | Padova | Ponso |
| 028068 | Veneto | Padova | Pontelongo |
| 028069 | Veneto | Padova | Ponte San Nicolò |
| 028070 | Veneto | Padova | Pozzonovo |
| 028071 | Veneto | Padova | Rovolon |
| 028072 | Veneto | Padova | Rubano |
| 028073 | Veneto | Padova | Saccolongo |
| 028075 | Veneto | Padova | San Giorgio delle Pertiche |
| 028076 | Veneto | Padova | San Giorgio in Bosco |
| 028077 | Veneto | Padova | San Martino di Lupari |
| 028078 | Veneto | Padova | San Pietro in Gu |
| 028079 | Veneto | Padova | San Pietro Viminario |
| 028080 | Veneto | Padova | Santa Giustina in Colle |
| 028082 | Veneto | Padova | Sant'Angelo di Piove di Sacco |
| 028083 | Veneto | Padova | Sant'Elena |
| 028084 | Veneto | Padova | Sant'Urbano |
| 028086 | Veneto | Padova | Selvazzano Dentro |
| 028087 | Veneto | Padova | Solesino |
| 028088 | Veneto | Padova | Stanghella |
| 028089 | Veneto | Padova | Teolo |
| 028090 | Veneto | Padova | Terrassa Padovana |
| 028091 | Veneto | Padova | Tombolo |
| 028092 | Veneto | Padova | Torreglia |
| 028093 | Veneto | Padova | Trebaseleghe |
| 028094 | Veneto | Padova | Tribano |
| 028095 | Veneto | Padova | Urbana |
| 028096 | Veneto | Padova | Veggiano |
| 028097 | Veneto | Padova | Vescovana |
| 028099 | Veneto | Padova | Vigodarzere |
| 028100 | Veneto | Padova | Vigonza |
| 028101 | Veneto | Padova | Villa del Conte |
| 028102 | Veneto | Padova | Villa Estense |
| 028103 | Veneto | Padova | Villafranca Padovana |
| 028104 | Veneto | Padova | Villanova di Camposampiero |
| 028105 | Veneto | Padova | Vo' |
| 028106 | Veneto | Padova | Due Carrare |
| 028107 | Veneto | Padova | Borgo Veneto |
| 029001 | Veneto | Rovigo | Adria |
| 029002 | Veneto | Rovigo | Ariano nel Polesine |
| 029003 | Veneto | Rovigo | Arquà Polesine |
| 029004 | Veneto | Rovigo | Badia Polesine |
| 029005 | Veneto | Rovigo | Bagnolo di Po |
| 029009 | Veneto | Rovigo | Canaro |
| 029010 | Veneto | Rovigo | Canda |
| 029011 | Veneto | Rovigo | Castelguglielmo |
| 029014 | Veneto | Rovigo | Ceneselli |
| 029015 | Veneto | Rovigo | Ceregnano |
| 029017 | Veneto | Rovigo | Corbola |
| 029018 | Veneto | Rovigo | Costa di Rovigo |
| 029019 | Veneto | Rovigo | Crespino |
| 029021 | Veneto | Rovigo | Ficarolo |
| 029022 | Veneto | Rovigo | Fiesso Umbertiano |
| 029023 | Veneto | Rovigo | Frassinelle Polesine |
| 029024 | Veneto | Rovigo | Fratta Polesine |
| 029025 | Veneto | Rovigo | Gaiba |
| 029026 | Veneto | Rovigo | Gavello |
| 029027 | Veneto | Rovigo | Giacciano con Baruchella |
| 029028 | Veneto | Rovigo | Guarda Veneta |
| 029029 | Veneto | Rovigo | Lendinara |
| 029030 | Veneto | Rovigo | Loreo |
| 029031 | Veneto | Rovigo | Lusia |
| 029033 | Veneto | Rovigo | Occhiobello |
| 029034 | Veneto | Rovigo | Papozze |
| 029036 | Veneto | Rovigo | Pincara |
| 029037 | Veneto | Rovigo | Polesella |
| 029038 | Veneto | Rovigo | Pontecchio Polesine |
| 029041 | Veneto | Rovigo | Rovigo |
| 029042 | Veneto | Rovigo | Salara |
| 029043 | Veneto | Rovigo | San Bellino |
| 029045 | Veneto | Rovigo | Stienta |
| 029046 | Veneto | Rovigo | Taglio di Po |
| 029047 | Veneto | Rovigo | Trecenta |
| 029049 | Veneto | Rovigo | Villamarzana |
| 029050 | Veneto | Rovigo | Villanova del Ghebbo |
| 029051 | Veneto | Rovigo | Villanova Marchesana |
| 030002 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Amaro |
| 030003 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ampezzo |
| 030006 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Artegna |
| 030012 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Bordano |
| 030013 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Buja |
| 030019 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cassacco |
| 030021 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Cavazzo Carnico |
| 030025 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Chiusaforte |
| 030028 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Colloredo di Monte Albano |
| 030029 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Comeglians |
| 030033 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Dogna |
| 030035 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Enemonzo |
| 030037 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Fagagna |
| 030039 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Flaibano |
| 030041 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sopra |
| 030042 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Forni di Sotto |
| 030047 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Lauco |
| 030052 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Magnano In Riviera |
| 030053 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Majano |
| 030054 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Malborghetto Valbruna |
| 030059 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moggio Udinese |
| 030061 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Montenars |
| 030063 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Moruzzo |
| 030066 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Osoppo |
| 030067 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ovaro |
| 030076 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Pontebba |
| 030081 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Prato Carnico |
| 030084 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Preone |
| 030087 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Ragogna |
| 030089 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Raveo |
| 030092 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resia |
| 030093 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Resiutta |
| 030094 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rigolato |
| 030095 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Rive d'Arcano |
| 030107 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sauris |
| 030109 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Sedegliano |
| 030110 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Socchieve |
| 030121 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Tolmezzo |
| 030126 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Treppo Grande |
| 030131 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Venzone |
| 030132 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Verzegnis |
| 030133 | Friuli-Venezia Giulia | Udine | Villa Santina |
| 031004 | Friuli-Venezia Giulia | Gorizia | Dolegna del Collio |
| 033003 | Emilia-Romagna | Piacenza | Besenzone |
| 033014 | Emilia-Romagna | Piacenza | Castelvetro Piacentino |
| 033018 | Emilia-Romagna | Piacenza | Cortemaggiore |
| 033025 | Emilia-Romagna | Piacenza | Gropparello |
| 033027 | Emilia-Romagna | Piacenza | Monticelli d'Ongina |
| 033036 | Emilia-Romagna | Piacenza | Ponte dell'Olio |
| 033038 | Emilia-Romagna | Piacenza | Rivergaro |
| 033041 | Emilia-Romagna | Piacenza | San Pietro in Cerro |
| 033045 | Emilia-Romagna | Piacenza | Vigolzone |
| 033046 | Emilia-Romagna | Piacenza | Villanova sull'Arda |
| 034007 | Emilia-Romagna | Parma | Busseto |
| 034026 | Emilia-Romagna | Parma | Palanzano |
| 034039 | Emilia-Romagna | Parma | Tizzano Val Parma |
| 034040 | Emilia-Romagna | Parma | Tornolo |
| 034050 | Emilia-Romagna | Parma | Polesine Zibello |
| 035008 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Cadelbosco di Sopra |
| 035016 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti |
| 035042 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Vetto |
| 035046 | Emilia-Romagna | Reggio nell'Emilia | Ventasso |
| 036001 | Emilia-Romagna | Modena | Bastiglia |
| 036002 | Emilia-Romagna | Modena | Bomporto |
| 036004 | Emilia-Romagna | Modena | Camposanto |
| 036005 | Emilia-Romagna | Modena | Carpi |
| 036006 | Emilia-Romagna | Modena | Castelfranco Emilia |
| 036012 | Emilia-Romagna | Modena | Finale Emilia |
| 036016 | Emilia-Romagna | Modena | Frassinoro |
| 036021 | Emilia-Romagna | Modena | Medolla |
| 036023 | Emilia-Romagna | Modena | Modena |
| 036024 | Emilia-Romagna | Modena | Montecreto |
| 036025 | Emilia-Romagna | Modena | Montefiorino |
| 036027 | Emilia-Romagna | Modena | Nonantola |
| 036029 | Emilia-Romagna | Modena | Palagano |
| 036034 | Emilia-Romagna | Modena | Ravarino |
| 036036 | Emilia-Romagna | Modena | San Cesario sul Panaro |
| 036037 | Emilia-Romagna | Modena | San Felice sul Panaro |
| 036038 | Emilia-Romagna | Modena | San Possidonio |
| 036039 | Emilia-Romagna | Modena | San Prospero |
| 036044 | Emilia-Romagna | Modena | Soliera |
| 036046 | Emilia-Romagna | Modena | Vignola |
| 037001 | Emilia-Romagna | Bologna | Anzola dell'Emilia |
| 037003 | Emilia-Romagna | Bologna | Baricella |
| 037007 | Emilia-Romagna | Bologna | Borgo Tossignano |
| 037008 | Emilia-Romagna | Bologna | Budrio |
| 037009 | Emilia-Romagna | Bologna | Calderara di Reno |
| 037012 | Emilia-Romagna | Bologna | Casalfiumanese |
| 037014 | Emilia-Romagna | Bologna | Castel del Rio |
| 037024 | Emilia-Romagna | Bologna | Crevalcore |
| 037026 | Emilia-Romagna | Bologna | Fontanelice |
| 037028 | Emilia-Romagna | Bologna | Galliera |
| 037032 | Emilia-Romagna | Bologna | Imola |
| 037035 | Emilia-Romagna | Bologna | Malalbergo |
| 037038 | Emilia-Romagna | Bologna | Minerbio |
| 037039 | Emilia-Romagna | Bologna | Molinella |
| 037045 | Emilia-Romagna | Bologna | Mordano |
| 037050 | Emilia-Romagna | Bologna | Sala Bolognese |
| 037053 | Emilia-Romagna | Bologna | San Giovanni in Persiceto |
| 037055 | Emilia-Romagna | Bologna | San Pietro in Casale |
| 037056 | Emilia-Romagna | Bologna | Sant'Agata Bolognese |
| 037061 | Emilia-Romagna | Bologna | Valsamoggia |
| 038001 | Emilia-Romagna | Ferrara | Argenta |
| 038005 | Emilia-Romagna | Ferrara | Codigoro |
| 038006 | Emilia-Romagna | Ferrara | Comacchio |
| 038007 | Emilia-Romagna | Ferrara | Copparo |
| 038008 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ferrara |
| 038010 | Emilia-Romagna | Ferrara | Jolanda di Savoia |
| 038011 | Emilia-Romagna | Ferrara | Lagosanto |
| 038012 | Emilia-Romagna | Ferrara | Masi Torello |
| 038014 | Emilia-Romagna | Ferrara | Mesola |
| 038017 | Emilia-Romagna | Ferrara | Ostellato |
| 038018 | Emilia-Romagna | Ferrara | Poggio Renatico |
| 038025 | Emilia-Romagna | Ferrara | Goro |
| 038027 | Emilia-Romagna | Ferrara | Fiscaglia |
| 038028 | Emilia-Romagna | Ferrara | Terre del Reno |
| 038029 | Emilia-Romagna | Ferrara | Riva del Po |
| 038030 | Emilia-Romagna | Ferrara | Tresignana |
| 039003 | Emilia-Romagna | Ravenna | Bagnara di Romagna |
| 039006 | Emilia-Romagna | Ravenna | Castel Bolognese |
| 039009 | Emilia-Romagna | Ravenna | Cotignola |
| 039010 | Emilia-Romagna | Ravenna | Faenza |
| 039012 | Emilia-Romagna | Ravenna | Lugo |
| 039015 | Emilia-Romagna | Ravenna | Riolo Terme |
| 039017 | Emilia-Romagna | Ravenna | Sant'Agata sul Santerno |
| 039018 | Emilia-Romagna | Ravenna | Solarolo |
| 040005 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Castrocaro Terme e Terra del Sole |
| 040009 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Civitella di Romagna |
| 040011 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Dovadola |
| 040012 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Forlì |
| 040014 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Galeata |
| 040033 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Premilcuore |
| 040043 | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | Santa Sofia |
| 041010 | Marche | Pesaro e Urbino | Cartoceto |
| 041013 | Marche | Pesaro e Urbino | Fano |
| 041016 | Marche | Pesaro e Urbino | Fratte Rosa |
| 041021 | Marche | Pesaro e Urbino | Isola Del Piano |
| 041028 | Marche | Pesaro e Urbino | Mondavio |
| 041034 | Marche | Pesaro e Urbino | Montefelcino |
| 041049 | Marche | Pesaro e Urbino | Piobbico |
| 041058 | Marche | Pesaro e Urbino | Sant'Ippolito |
| 041061 | Marche | Pesaro e Urbino | Serra Sant'Abbondio |
| 041069 | Marche | Pesaro e Urbino | Colli al Metauro |
| 041070 | Marche | Pesaro e Urbino | Terre Roveresche |
| 042005 | Marche | Ancona | Belvedere Ostrense |
| 042011 | Marche | Ancona | Castelleone di Suasa |
| 042015 | Marche | Ancona | Corinaldo |
| 042016 | Marche | Ancona | Cupramontana |
| 042021 | Marche | Ancona | Jesi |
| 042022 | Marche | Ancona | Loreto |
| 042025 | Marche | Ancona | Monsano |
| 042030 | Marche | Ancona | Monte San Vito |
| 042031 | Marche | Ancona | Morro d'Alba |
| 042035 | Marche | Ancona | Ostra |
| 042041 | Marche | Ancona | San Marcello |
| 042044 | Marche | Ancona | Sassoferrato |
| 042045 | Marche | Ancona | Senigallia |
| 043005 | Marche | Macerata | Bolognola |
| 043006 | Marche | Macerata | Caldarola |
| 043011 | Marche | Macerata | Cessapalombo |
| 043021 | Marche | Macerata | Gualdo |
| 043027 | Marche | Macerata | Monte Cavallo |
| 043032 | Marche | Macerata | Monte San Martino |
| 043039 | Marche | Macerata | Pioraco |
| 043056 | Marche | Macerata | Ussita |
| 043058 | Marche | Macerata | Valfornace |
| 044005 | Marche | Ascoli Piceno | Appignano del Tronto |
| 044007 | Marche | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno |
| 044010 | Marche | Ascoli Piceno | Carassai |
| 044011 | Marche | Ascoli Piceno | Castel di Lama |
| 044012 | Marche | Ascoli Piceno | Castignano |
| 044013 | Marche | Ascoli Piceno | Castorano |
| 044016 | Marche | Ascoli Piceno | Cossignano |
| 044021 | Marche | Ascoli Piceno | Force |
| 044027 | Marche | Ascoli Piceno | Maltignano |
| 044029 | Marche | Ascoli Piceno | Massignano |
| 044032 | Marche | Ascoli Piceno | Montalto delle Marche |
| 044034 | Marche | Ascoli Piceno | Montedinove |
| 044036 | Marche | Ascoli Piceno | Montefiore dell'Aso |
| 044054 | Marche | Ascoli Piceno | Offida |
| 044056 | Marche | Ascoli Piceno | Palmiano |
| 044063 | Marche | Ascoli Piceno | Ripatransone |
| 046025 | Toscana | Lucca | Pieve Fosciana |
| 047005 | Toscana | Pistoia | Lamporecchio |
| 047006 | Toscana | Pistoia | Larciano |
| 047008 | Toscana | Pistoia | Massa e Cozzile |
| 047009 | Toscana | Pistoia | Monsummano Terme |
| 047017 | Toscana | Pistoia | Quarrata |
| 048006 | Toscana | Firenze | Campi Bisenzio |
| 048012 | Toscana | Firenze | Certaldo |
| 048018 | Toscana | Firenze | Firenzuola |
| 048025 | Toscana | Firenze | Londa |
| 048031 | Toscana | Firenze | Palazzuolo sul Senio |
| 048044 | Toscana | Firenze | Signa |
| 048050 | Toscana | Firenze | Vinci |
| 049005 | Toscana | Livorno | Capraia Isola |
| 049008 | Toscana | Livorno | Collesalvetti |
| 049013 | Toscana | Livorno | Porto Azzurro |
| 049014 | Toscana | Livorno | Portoferraio |
| 049017 | Toscana | Livorno | Rosignano Marittimo |
| 049018 | Toscana | Livorno | San Vincenzo |
| 049021 | Toscana | Livorno | Rio |
| 050014 | Toscana | Pisa | Fauglia |
| 050020 | Toscana | Pisa | Montescudaio |
| 050023 | Toscana | Pisa | Orciano Pisano |
| 051001 | Toscana | Arezzo | Anghiari |
| 051008 | Toscana | Arezzo | Castel Focognano |
| 051010 | Toscana | Arezzo | Castel San Niccolò |
| 051015 | Toscana | Arezzo | Chiusi della Verna |
| 051018 | Toscana | Arezzo | Foiano della Chiana |
| 051020 | Toscana | Arezzo | Loro Ciuffenna |
| 051021 | Toscana | Arezzo | Lucignano |
| 051022 | Toscana | Arezzo | Marciano della Chiana |
| 051024 | Toscana | Arezzo | Monterchi |
| 051025 | Toscana | Arezzo | Monte San Savino |
| 051038 | Toscana | Arezzo | Talla |
| 051039 | Toscana | Arezzo | Terranuova Bracciolini |
| 052002 | Toscana | Siena | Asciano |
| 052003 | Toscana | Siena | Buonconvento |
| 052009 | Toscana | Siena | Chianciano Terme |
| 052011 | Toscana | Siena | Chiusi |
| 052015 | Toscana | Siena | Montepulciano |
| 052021 | Toscana | Siena | Pienza |
| 052026 | Toscana | Siena | Rapolano Terme |
| 052027 | Toscana | Siena | San Casciano dei Bagni |
| 052031 | Toscana | Siena | Sarteano |
| 052033 | Toscana | Siena | Sinalunga |
| 052035 | Toscana | Siena | Torrita Di Siena |
| 052036 | Toscana | Siena | Trequanda |
| 052037 | Toscana | Siena | Montalcino |
| 053001 | Toscana | Grosseto | Arcidosso |
| 053002 | Toscana | Grosseto | Campagnatico |
| 053005 | Toscana | Grosseto | Castell'Azzara |
| 053007 | Toscana | Grosseto | Cinigiano |
| 053011 | Toscana | Grosseto | Grosseto |
| 053013 | Toscana | Grosseto | Magliano in Toscana |
| 053014 | Toscana | Grosseto | Manciano |
| 053017 | Toscana | Grosseto | Montieri |
| 053019 | Toscana | Grosseto | Pitigliano |
| 053020 | Toscana | Grosseto | Roccalbegna |
| 053022 | Toscana | Grosseto | Santa Fiora |
| 053023 | Toscana | Grosseto | Scansano |
| 053024 | Toscana | Grosseto | Scarlino |
| 053025 | Toscana | Grosseto | Seggiano |
| 053028 | Toscana | Grosseto | Semproniano |
| 054004 | Umbria | Perugia | Bevagna |
| 054010 | Umbria | Perugia | Cerreto di Spoleto |
| 054018 | Umbria | Perugia | Foligno |
| 054030 | Umbria | Perugia | Montefalco |
| 054033 | Umbria | Perugia | Montone |
| 054040 | Umbria | Perugia | Piegaro |
| 054041 | Umbria | Perugia | Pietralunga |
| 054042 | Umbria | Perugia | Poggiodomo |
| 054045 | Umbria | Perugia | Sant'Anatolia di Narco |
| 054047 | Umbria | Perugia | Scheggino |
| 054051 | Umbria | Perugia | Spoleto |
| 054054 | Umbria | Perugia | Trevi |
| 054058 | Umbria | Perugia | Vallo di Nera |
| 055002 | Umbria | Terni | Allerona |
| 055003 | Umbria | Terni | Alviano |
| 055004 | Umbria | Terni | Amelia |
| 055006 | Umbria | Terni | Attigliano |
| 055007 | Umbria | Terni | Baschi |
| 055009 | Umbria | Terni | Castel Giorgio |
| 055010 | Umbria | Terni | Castel Viscardo |
| 055011 | Umbria | Terni | Fabro |
| 055012 | Umbria | Terni | Ferentillo |
| 055013 | Umbria | Terni | Ficulle |
| 055014 | Umbria | Terni | Giove |
| 055015 | Umbria | Terni | Guardea |
| 055016 | Umbria | Terni | Lugnano in Teverina |
| 055018 | Umbria | Terni | Montecchio |
| 055019 | Umbria | Terni | Montefranco |
| 055020 | Umbria | Terni | Montegabbione |
| 055023 | Umbria | Terni | Orvieto |
| 055025 | Umbria | Terni | Parrano |
| 055026 | Umbria | Terni | Penna in Teverina |
| 055027 | Umbria | Terni | Polino |
| 055028 | Umbria | Terni | Porano |
| 055030 | Umbria | Terni | San Venanzo |
| 055032 | Umbria | Terni | Terni |
| 056001 | Lazio | Viterbo | Acquapendente |
| 056004 | Lazio | Viterbo | Barbarano Romano |
| 056006 | Lazio | Viterbo | Bassano in Teverina |
| 056007 | Lazio | Viterbo | Blera |
| 056009 | Lazio | Viterbo | Bomarzo |
| 056013 | Lazio | Viterbo | Capodimonte |
| 056015 | Lazio | Viterbo | Caprarola |
| 056016 | Lazio | Viterbo | Carbognano |
| 056017 | Lazio | Viterbo | Castel Sant'Elia |
| 056021 | Lazio | Viterbo | Civita Castellana |
| 056023 | Lazio | Viterbo | Corchiano |
| 056024 | Lazio | Viterbo | Fabrica di Roma |
| 056027 | Lazio | Viterbo | Gallese |
| 056034 | Lazio | Viterbo | Marta |
| 056037 | Lazio | Viterbo | Monte Romano |
| 056039 | Lazio | Viterbo | Nepi |
| 056042 | Lazio | Viterbo | Orte |
| 056046 | Lazio | Viterbo | Villa San Giovanni in Tuscia |
| 056058 | Lazio | Viterbo | Vignanello |
| 056059 | Lazio | Viterbo | Viterbo |
| 057004 | Lazio | Rieti | Ascrea |
| 057007 | Lazio | Rieti | Borgorose |
| 057021 | Lazio | Rieti | Collevecchio |
| 057022 | Lazio | Rieti | Colli sul Velino |
| 057028 | Lazio | Rieti | Fiamignano |
| 057029 | Lazio | Rieti | Forano |
| 057031 | Lazio | Rieti | Greccio |
| 057032 | Lazio | Rieti | Labro |
| 057035 | Lazio | Rieti | Magliano Sabina |
| 057040 | Lazio | Rieti | Montebuono |
| 057041 | Lazio | Rieti | Monteleone Sabino |
| 057046 | Lazio | Rieti | Nespolo |
| 057049 | Lazio | Rieti | Pescorocchiano |
| 057063 | Lazio | Rieti | Salisano |
| 057067 | Lazio | Rieti | Tarano |
| 058005 | Lazio | Roma | Anguillara Sabazia |
| 058009 | Lazio | Roma | Ariccia |
| 058015 | Lazio | Roma | Campagnano di Roma |
| 058017 | Lazio | Roma | Canterano |
| 058021 | Lazio | Roma | Casape |
| 058022 | Lazio | Roma | Castel Gandolfo |
| 058024 | Lazio | Roma | Castelnuovo di Porto |
| 058026 | Lazio | Roma | Cave |
| 058031 | Lazio | Roma | Cineto Romano |
| 058033 | Lazio | Roma | Civitella San Paolo |
| 058038 | Lazio | Roma | Formello |
| 058042 | Lazio | Roma | Genazzano |
| 058043 | Lazio | Roma | Genzano di Roma |
| 058049 | Lazio | Roma | Labico |
| 058050 | Lazio | Roma | Lanuvio |
| 058053 | Lazio | Roma | Mandela |
| 058057 | Lazio | Roma | Marino |
| 058058 | Lazio | Roma | Mazzano Romano |
| 058059 | Lazio | Roma | Mentana |
| 058060 | Lazio | Roma | Monte Compatri |
| 058063 | Lazio | Roma | Montelibretti |
| 058065 | Lazio | Roma | Monterotondo |
| 058070 | Lazio | Roma | Nemi |
| 058072 | Lazio | Roma | Nettuno |
| 058074 | Lazio | Roma | Palestrina |
| 058075 | Lazio | Roma | Palombara Sabina |
| 058085 | Lazio | Roma | Rocca di Cave |
| 058086 | Lazio | Roma | Rocca Di Papa |
| 058088 | Lazio | Roma | Rocca Priora |
| 058091 | Lazio | Roma | Roma |
| 058092 | Lazio | Roma | Roviano |
| 058093 | Lazio | Roma | Sacrofano |
| 058094 | Lazio | Roma | Sambuci |
| 058098 | Lazio | Roma | Sant'Angelo Romano |
| 058101 | Lazio | Roma | Saracinesco |
| 058106 | Lazio | Roma | Torrita Tiberina |
| 058107 | Lazio | Roma | Trevignano Romano |
| 058112 | Lazio | Roma | Vicovaro |
| 058114 | Lazio | Roma | Zagarolo |
| 058119 | Lazio | Roma | San Cesareo |
| 059004 | Lazio | Latina | Castelforte |
| 059005 | Lazio | Latina | Cisterna di Latina |
| 059006 | Lazio | Latina | Cori |
| 059007 | Lazio | Latina | Fondi |
| 059014 | Lazio | Latina | Minturno |
| 059015 | Lazio | Latina | Monte San Biagio |
| 059020 | Lazio | Latina | Prossedi |
| 059031 | Lazio | Latina | Spigno Saturnia |
| 060003 | Lazio | Frosinone | Alatri |
| 060008 | Lazio | Frosinone | Arce |
| 060011 | Lazio | Frosinone | Atina |
| 060012 | Lazio | Frosinone | Ausonia |
| 060015 | Lazio | Frosinone | Broccostella |
| 060019 | Lazio | Frosinone | Cassino |
| 060023 | Lazio | Frosinone | Castro dei Volsci |
| 060025 | Lazio | Frosinone | Ceprano |
| 060029 | Lazio | Frosinone | Colle San Magno |
| 060030 | Lazio | Frosinone | Coreno Ausonio |
| 060031 | Lazio | Frosinone | Esperia |
| 060032 | Lazio | Frosinone | Falvaterra |
| 060038 | Lazio | Frosinone | Frosinone |
| 060039 | Lazio | Frosinone | Fumone |
| 060043 | Lazio | Frosinone | Isola Del Liri |
| 060044 | Lazio | Frosinone | Monte San Giovanni Campano |
| 060055 | Lazio | Frosinone | Pofi |
| 060064 | Lazio | Frosinone | San Giovanni Incarico |
| 060065 | Lazio | Frosinone | Sant'Ambrogio sul Garigliano |
| 060066 | Lazio | Frosinone | Sant'Andrea del Garigliano |
| 060067 | Lazio | Frosinone | Sant'Apollinare |
| 060074 | Lazio | Frosinone | Sora |
| 060075 | Lazio | Frosinone | Strangolagalli |
| 060083 | Lazio | Frosinone | Vallemaio |
| 060085 | Lazio | Frosinone | Veroli |
| 061003 | Campania | Caserta | Alvignano |
| 061005 | Campania | Caserta | Aversa |
| 061007 | Campania | Caserta | Bellona |
| 061011 | Campania | Caserta | Camigliano |
| 061015 | Campania | Caserta | Capua |
| 061016 | Campania | Caserta | Carinaro |
| 061019 | Campania | Caserta | Casal di Principe |
| 061020 | Campania | Caserta | Casaluce |
| 061029 | Campania | Caserta | Cesa |
| 061035 | Campania | Caserta | Formicola |
| 061037 | Campania | Caserta | Frignano |
| 061039 | Campania | Caserta | Galluccio |
| 061043 | Campania | Caserta | Gricignano di Aversa |
| 061046 | Campania | Caserta | Lusciano |
| 061047 | Campania | Caserta | Macerata Campania |
| 061054 | Campania | Caserta | Parete |
| 061055 | Campania | Caserta | Pastorano |
| 061060 | Campania | Caserta | Pignataro Maggiore |
| 061069 | Campania | Caserta | Rocca d'Evandro |
| 061074 | Campania | Caserta | San Cipriano d'Aversa |
| 061077 | Campania | Caserta | San Marcellino |
| 061085 | Campania | Caserta | San Tammaro |
| 061088 | Campania | Caserta | Sessa Aurunca |
| 061092 | Campania | Caserta | Teverola |
| 061094 | Campania | Caserta | Trentola Ducenta |
| 061098 | Campania | Caserta | Villa di Briano |
| 061100 | Campania | Caserta | Vitulazio |
| 061103 | Campania | Caserta | Casapesenna |
| 062002 | Campania | Benevento | Amorosi |
| 062004 | Campania | Benevento | Apollosa |
| 062007 | Campania | Benevento | Baselice |
| 062008 | Campania | Benevento | Benevento |
| 062011 | Campania | Benevento | Buonalbergo |
| 062019 | Campania | Benevento | Castelvenere |
| 062020 | Campania | Benevento | Castelvetere in Val Fortore |
| 062022 | Campania | Benevento | Ceppaloni |
| 062023 | Campania | Benevento | Cerreto Sannita |
| 062029 | Campania | Benevento | Faicchio |
| 062037 | Campania | Benevento | Guardia Sanframondi |
| 062044 | Campania | Benevento | Morcone |
| 062045 | Campania | Benevento | Paduli |
| 062046 | Campania | Benevento | Pago Veiano |
| 062050 | Campania | Benevento | Pesco Sannita |
| 062052 | Campania | Benevento | Pietrelcina |
| 062057 | Campania | Benevento | San Bartolomeo in Galdo |
| 062060 | Campania | Benevento | San Leucio del Sannio |
| 062061 | Campania | Benevento | San Lorenzello |
| 062062 | Campania | Benevento | San Lorenzo Maggiore |
| 062068 | Campania | Benevento | San Salvatore Telesino |
| 062069 | Campania | Benevento | Santa Croce Del Sannio |
| 062072 | Campania | Benevento | Sassinoro |
| 062074 | Campania | Benevento | Telese Terme |
| 063001 | Campania | Napoli | Acerra |
| 063002 | Campania | Napoli | Afragola |
| 063005 | Campania | Napoli | Arzano |
| 063011 | Campania | Napoli | Caivano |
| 063016 | Campania | Napoli | Cardito |
| 063017 | Campania | Napoli | Casalnuovo di Napoli |
| 063019 | Campania | Napoli | Casamicciola Terme |
| 063020 | Campania | Napoli | Casandrino |
| 063021 | Campania | Napoli | Casavatore |
| 063023 | Campania | Napoli | Casoria |
| 063026 | Campania | Napoli | Cercola |
| 063030 | Campania | Napoli | Crispano |
| 063031 | Campania | Napoli | Forio |
| 063032 | Campania | Napoli | Frattamaggiore |
| 063034 | Campania | Napoli | Giugliano in Campania |
| 063036 | Campania | Napoli | Grumo Nevano |
| 063038 | Campania | Napoli | Lacco Ameno |
| 063046 | Campania | Napoli | Meta |
| 063049 | Campania | Napoli | Napoli |
| 063056 | Campania | Napoli | Pollena Trocchia |
| 063057 | Campania | Napoli | Pomigliano d'Arco |
| 063072 | Campania | Napoli | Sant'Anastasia |
| 063089 | Campania | Napoli | Volla |
| 064001 | Campania | Avellino | Aiello del Sabato |
| 064003 | Campania | Avellino | Andretta |
| 064004 | Campania | Avellino | Aquilonia |
| 064011 | Campania | Avellino | Bisaccia |
| 064012 | Campania | Avellino | Bonito |
| 064016 | Campania | Avellino | Candida |
| 064020 | Campania | Avellino | Casalbore |
| 064022 | Campania | Avellino | Castel Baronia |
| 064036 | Campania | Avellino | Gesualdo |
| 064040 | Campania | Avellino | Guardia Lombardi |
| 064041 | Campania | Avellino | Lacedonia |
| 064044 | Campania | Avellino | Lioni |
| 064046 | Campania | Avellino | Manocalzati |
| 064052 | Campania | Avellino | Montecalvo Irpino |
| 064053 | Campania | Avellino | Montefalcione |
| 064060 | Campania | Avellino | Monteverde |
| 064063 | Campania | Avellino | Morra De Sanctis |
| 064066 | Campania | Avellino | Nusco |
| 064078 | Campania | Avellino | Roccabascerana |
| 064079 | Campania | Avellino | Rocca San Felice |
| 064083 | Campania | Avellino | San Martino Valle Caudina |
| 064084 | Campania | Avellino | San Michele di Serino |
| 064085 | Campania | Avellino | San Nicola Baronia |
| 064092 | Campania | Avellino | Sant'Angelo dei Lombardi |
| 064109 | Campania | Avellino | Torella dei Lombardi |
| 064115 | Campania | Avellino | Vallesaccarda |
| 064116 | Campania | Avellino | Venticano |
| 064117 | Campania | Avellino | Villamaina |
| 064120 | Campania | Avellino | Zungoli |
| 065003 | Campania | Salerno | Albanella |
| 065004 | Campania | Salerno | Alfano |
| 065005 | Campania | Salerno | Altavilla Silentina |
| 065014 | Campania | Salerno | Battipaglia |
| 065016 | Campania | Salerno | Bracigliano |
| 065018 | Campania | Salerno | Buonabitacolo |
| 065020 | Campania | Salerno | Calvanico |
| 065025 | Campania | Salerno | Capaccio Paestum |
| 065026 | Campania | Salerno | Casalbuono |
| 065028 | Campania | Salerno | Casal Velino |
| 065031 | Campania | Salerno | Castellabate |
| 065034 | Campania | Salerno | Castel San Giorgio |
| 065050 | Campania | Salerno | Eboli |
| 065055 | Campania | Salerno | Giffoni Sei Casali |
| 065056 | Campania | Salerno | Giffoni Valle Piana |
| 065060 | Campania | Salerno | Laureana Cilento |
| 065067 | Campania | Salerno | Mercato San Severino |
| 065068 | Campania | Salerno | Minori |
| 065069 | Campania | Salerno | Moio della Civitella |
| 065072 | Campania | Salerno | Montecorvino Pugliano |
| 065073 | Campania | Salerno | Montecorvino Rovella |
| 065076 | Campania | Salerno | Montesano sulla Marcellana |
| 065082 | Campania | Salerno | Olevano sul Tusciano |
| 065089 | Campania | Salerno | Palomonte |
| 065091 | Campania | Salerno | Perdifumo |
| 065098 | Campania | Salerno | Pollica |
| 065101 | Campania | Salerno | Postiglione |
| 065105 | Campania | Salerno | Ricigliano |
| 065107 | Campania | Salerno | Roccagloriosa |
| 065108 | Campania | Salerno | Roccapiemonte |
| 065118 | Campania | Salerno | San Cipriano Picentino |
| 065119 | Campania | Salerno | San Giovanni A Piro |
| 065127 | Campania | Salerno | Santa Marina |
| 065128 | Campania | Salerno | Sant'Angelo A Fasanella |
| 065132 | Campania | Salerno | San Valentino Torio |
| 065140 | Campania | Salerno | Serre |
| 065142 | Campania | Salerno | Siano |
| 065143 | Campania | Salerno | Sicignano degli Alburni |
| 065149 | Campania | Salerno | Torre Orsaia |
| 066011 | Abruzzo | L'Aquila | Bisegna |
| 066014 | Abruzzo | L'Aquila | Calascio |
| 066018 | Abruzzo | L'Aquila | Cansano |
| 066019 | Abruzzo | L'Aquila | Capestrano |
| 066022 | Abruzzo | L'Aquila | Caporciano |
| 066024 | Abruzzo | L'Aquila | Carapelle Calvisio |
| 066026 | Abruzzo | L'Aquila | Castel Del Monte |
| 066027 | Abruzzo | L'Aquila | Castel di Ieri |
| 066030 | Abruzzo | L'Aquila | Castelvecchio Calvisio |
| 066037 | Abruzzo | L'Aquila | Cocullo |
| 066040 | Abruzzo | L'Aquila | Collepietro |
| 066045 | Abruzzo | L'Aquila | Gagliano Aterno |
| 066055 | Abruzzo | L'Aquila | Molina Aterno |
| 066056 | Abruzzo | L'Aquila | Montereale |
| 066060 | Abruzzo | L'Aquila | Ofena |
| 066074 | Abruzzo | L'Aquila | Prata d'Ansidonia |
| 066078 | Abruzzo | L'Aquila | Rivisondoli |
| 066083 | Abruzzo | L'Aquila | Rocca Pia |
| 066086 | Abruzzo | L'Aquila | San Benedetto in Perillis |
| 066088 | Abruzzo | L'Aquila | San Pio delle Camere |
| 066091 | Abruzzo | L'Aquila | Santo Stefano di Sessanio |
| 066097 | Abruzzo | L'Aquila | Secinaro |
| 066100 | Abruzzo | L'Aquila | Tione degli Abruzzi |
| 066104 | Abruzzo | L'Aquila | Villa Santa Lucia degli Abruzzi |
| 066106 | Abruzzo | L'Aquila | Villavallelonga |
| 067003 | Abruzzo | Teramo | Arsita |
| 067006 | Abruzzo | Teramo | Bellante |
| 067008 | Abruzzo | Teramo | Campli |
| 067010 | Abruzzo | Teramo | Castel Castagna |
| 067014 | Abruzzo | Teramo | Castilenti |
| 067017 | Abruzzo | Teramo | Civitella del Tronto |
| 067027 | Abruzzo | Teramo | Montefino |
| 067041 | Abruzzo | Teramo | Teramo |
| 068002 | Abruzzo | Pescara | Alanno |
| 068004 | Abruzzo | Pescara | Brittoli |
| 068008 | Abruzzo | Pescara | Carpineto della Nora |
| 068010 | Abruzzo | Pescara | Catignano |
| 068013 | Abruzzo | Pescara | Civitaquana |
| 068016 | Abruzzo | Pescara | Corvara |
| 068023 | Abruzzo | Pescara | Montebello di Bertona |
| 068032 | Abruzzo | Pescara | Pietranico |
| 068037 | Abruzzo | Pescara | Sant'Eufemia a Maiella |
| 068040 | Abruzzo | Pescara | Serramonacesca |
| 068045 | Abruzzo | Pescara | Vicoli |
| 068046 | Abruzzo | Pescara | Villa Celiera |
| 069003 | Abruzzo | Chieti | Ari |
| 069004 | Abruzzo | Chieti | Arielli |
| 069007 | Abruzzo | Chieti | Borrello |
| 069009 | Abruzzo | Chieti | Montebello sul Sangro |
| 069010 | Abruzzo | Chieti | Canosa Sannita |
| 069012 | Abruzzo | Chieti | Carunchio |
| 069019 | Abruzzo | Chieti | Castelguidone |
| 069023 | Abruzzo | Chieti | Civitaluparella |
| 069025 | Abruzzo | Chieti | Colledimacine |
| 069026 | Abruzzo | Chieti | Colledimezzo |
| 069033 | Abruzzo | Chieti | Fossacesia |
| 069034 | Abruzzo | Chieti | Fraine |
| 069039 | Abruzzo | Chieti | Gamberale |
| 069042 | Abruzzo | Chieti | Giuliano Teatino |
| 069046 | Abruzzo | Chieti | Lanciano |
| 069048 | Abruzzo | Chieti | Lettopalena |
| 069051 | Abruzzo | Chieti | Montazzoli |
| 069052 | Abruzzo | Chieti | Monteferrante |
| 069053 | Abruzzo | Chieti | Montelapiano |
| 069054 | Abruzzo | Chieti | Montenerodomo |
| 069058 | Abruzzo | Chieti | Ortona |
| 069063 | Abruzzo | Chieti | Pennadomo |
| 069066 | Abruzzo | Chieti | Pizzoferrato |
| 069067 | Abruzzo | Chieti | Poggiofiorito |
| 069070 | Abruzzo | Chieti | Quadri |
| 069077 | Abruzzo | Chieti | Roio del Sangro |
| 069078 | Abruzzo | Chieti | Rosello |
| 069089 | Abruzzo | Chieti | Taranta Peligna |
| 069093 | Abruzzo | Chieti | Torrebruna |
| 069097 | Abruzzo | Chieti | Tufillo |
| 069103 | Abruzzo | Chieti | Pietraferrazzana |
| 069104 | Abruzzo | Chieti | Fallo |
| 070007 | Molise | Campobasso | Campochiaro |
| 070013 | Molise | Campobasso | Castelbottaccio |
| 070017 | Molise | Campobasso | Cercemaggiore |
| 070018 | Molise | Campobasso | Cercepiccola |
| 070019 | Molise | Campobasso | Civitacampomarano |
| 070020 | Molise | Campobasso | Colle D'Anchise |
| 070021 | Molise | Campobasso | Colletorto |
| 070022 | Molise | Campobasso | Duronia |
| 070025 | Molise | Campobasso | Gambatesa |
| 070030 | Molise | Campobasso | Jelsi |
| 070033 | Molise | Campobasso | Lucito |
| 070062 | Molise | Campobasso | Salcito |
| 070067 | Molise | Campobasso | San Giuliano del Sannio |
| 070068 | Molise | Campobasso | San Giuliano di Puglia |
| 070071 | Molise | Campobasso | San Polo Matese |
| 070075 | Molise | Campobasso | Sepino |
| 076003 | Basilicata | Potenza | Albano di Lucania |
| 076006 | Basilicata | Potenza | Atella |
| 076008 | Basilicata | Potenza | Balvano |
| 076009 | Basilicata | Potenza | Banzi |
| 076011 | Basilicata | Potenza | Barile |
| 076012 | Basilicata | Potenza | Bella |
| 076014 | Basilicata | Potenza | Brindisi Montagna |
| 076015 | Basilicata | Potenza | Calvello |
| 076016 | Basilicata | Potenza | Calvera |
| 076022 | Basilicata | Potenza | Castelluccio Inferiore |
| 076023 | Basilicata | Potenza | Castelluccio Superiore |
| 076031 | Basilicata | Potenza | Fardella |
| 076033 | Basilicata | Potenza | Forenza |
| 076038 | Basilicata | Potenza | Guardia Perticara |
| 076049 | Basilicata | Potenza | Missanello |
| 076065 | Basilicata | Potenza | Rapone |
| 076066 | Basilicata | Potenza | Rionero in Vulture |
| 076067 | Basilicata | Potenza | Ripacandida |
| 076078 | Basilicata | Potenza | San Severino Lucano |
| 076079 | Basilicata | Potenza | Sant'Angelo Le Fratte |
| 076080 | Basilicata | Potenza | Sant'Arcangelo |
| 076082 | Basilicata | Potenza | Sasso di Castalda |
| 076089 | Basilicata | Potenza | Tito |
| 076093 | Basilicata | Potenza | Trivigno |
| 076099 | Basilicata | Potenza | Ginestra |
| 077001 | Basilicata | Matera | Accettura |
| 077002 | Basilicata | Matera | Aliano |
| 077004 | Basilicata | Matera | Calciano |
| 077005 | Basilicata | Matera | Cirigliano |
| 077007 | Basilicata | Matera | Craco |
| 077008 | Basilicata | Matera | Ferrandina |
| 077009 | Basilicata | Matera | Garaguso |
| 077010 | Basilicata | Matera | Gorgoglione |
| 077014 | Basilicata | Matera | Matera |
| 077019 | Basilicata | Matera | Oliveto Lucano |
| 077026 | Basilicata | Matera | San Mauro Forte |
| 077028 | Basilicata | Matera | Tricarico |
| 077029 | Basilicata | Matera | Tursi |
| 081001 | Sicilia | Trapani | Alcamo |
| 081002 | Sicilia | Trapani | Buseto Palizzolo |
| 081005 | Sicilia | Trapani | Castellammare Del Golfo |
| 081007 | Sicilia | Trapani | Custonaci |
| 081010 | Sicilia | Trapani | Gibellina |
| 081011 | Sicilia | Trapani | Marsala |
| 081015 | Sicilia | Trapani | Partanna |
| 081016 | Sicilia | Trapani | Poggioreale |
| 081017 | Sicilia | Trapani | Salaparuta |
| 081018 | Sicilia | Trapani | Salemi |
| 081019 | Sicilia | Trapani | Santa Ninfa |
| 081022 | Sicilia | Trapani | Valderice |
| 082001 | Sicilia | Palermo | Alia |
| 082002 | Sicilia | Palermo | Alimena |
| 082003 | Sicilia | Palermo | Aliminusa |
| 082007 | Sicilia | Palermo | Balestrate |
| 082008 | Sicilia | Palermo | Baucina |
| 082010 | Sicilia | Palermo | Bisacquino |
| 082011 | Sicilia | Palermo | Bolognetta |
| 082012 | Sicilia | Palermo | Bompietro |
| 082013 | Sicilia | Palermo | Borgetto |
| 082019 | Sicilia | Palermo | Camporeale |
| 082024 | Sicilia | Palermo | Castellana Sicula |
| 082025 | Sicilia | Palermo | Castronovo di Sicilia |
| 082026 | Sicilia | Palermo | Cefalà Diana |
| 082029 | Sicilia | Palermo | Chiusa Sclafani |
| 082033 | Sicilia | Palermo | Contessa Entellina |
| 082038 | Sicilia | Palermo | Giardinello |
| 082039 | Sicilia | Palermo | Giuliana |
| 082040 | Sicilia | Palermo | Godrano |
| 082042 | Sicilia | Palermo | Isnello |
| 082046 | Sicilia | Palermo | Marineo |
| 082047 | Sicilia | Palermo | Mezzojuso |
| 082048 | Sicilia | Palermo | Misilmeri |
| 082051 | Sicilia | Palermo | Montemaggiore Belsito |
| 082055 | Sicilia | Palermo | Petralia Soprana |
| 082056 | Sicilia | Palermo | Petralia Sottana |
| 082059 | Sicilia | Palermo | Pollina |
| 082061 | Sicilia | Palermo | Roccamena |
| 082065 | Sicilia | Palermo | San Mauro Castelverde |
| 082072 | Sicilia | Palermo | Torretta |
| 082074 | Sicilia | Palermo | Trappeto |
| 082076 | Sicilia | Palermo | Valledolmo |
| 082077 | Sicilia | Palermo | Ventimiglia di Sicilia |
| 082080 | Sicilia | Palermo | Villafrati |
| 082082 | Sicilia | Palermo | Blufi |
| 083001 | Sicilia | Messina | Alcara li Fusi |
| 083004 | Sicilia | Messina | Antillo |
| 083005 | Sicilia | Messina | Barcellona Pozzo di Gotto |
| 083006 | Sicilia | Messina | Basicò |
| 083008 | Sicilia | Messina | Capizzi |
| 083009 | Sicilia | Messina | Capo d'Orlando |
| 083010 | Sicilia | Messina | Capri Leone |
| 083014 | Sicilia | Messina | Castell'Umberto |
| 083015 | Sicilia | Messina | Castelmola |
| 083019 | Sicilia | Messina | Falcone |
| 083020 | Sicilia | Messina | Ficarra |
| 083022 | Sicilia | Messina | Floresta |
| 083023 | Sicilia | Messina | Fondachelli-Fantina |
| 083024 | Sicilia | Messina | Forza d'Agrò |
| 083025 | Sicilia | Messina | Francavilla di Sicilia |
| 083026 | Sicilia | Messina | Frazzanò |
| 083027 | Sicilia | Messina | Furci Siculo |
| 083028 | Sicilia | Messina | Furnari |
| 083029 | Sicilia | Messina | Gaggi |
| 083031 | Sicilia | Messina | Gallodoro |
| 083033 | Sicilia | Messina | Gioiosa Marea |
| 083034 | Sicilia | Messina | Graniti |
| 083036 | Sicilia | Messina | Itala |
| 083039 | Sicilia | Messina | Librizzi |
| 083042 | Sicilia | Messina | Longi |
| 083043 | Sicilia | Messina | Malfa |
| 083047 | Sicilia | Messina | Merì |
| 083048 | Sicilia | Messina | Messina |
| 083050 | Sicilia | Messina | Militello Rosmarino |
| 083051 | Sicilia | Messina | Mirto |
| 083054 | Sicilia | Messina | Monforte San Giorgio |
| 083055 | Sicilia | Messina | Mongiuffi Melia |
| 083056 | Sicilia | Messina | Montagnareale |
| 083057 | Sicilia | Messina | Montalbano Elicona |
| 083058 | Sicilia | Messina | Motta Camastra |
| 083059 | Sicilia | Messina | Motta d'Affermo |
| 083060 | Sicilia | Messina | Naso |
| 083061 | Sicilia | Messina | Nizza Di Sicilia |
| 083062 | Sicilia | Messina | Novara di Sicilia |
| 083063 | Sicilia | Messina | Oliveri |
| 083064 | Sicilia | Messina | Pace del Mela |
| 083065 | Sicilia | Messina | Pagliara |
| 083066 | Sicilia | Messina | Patti |
| 083067 | Sicilia | Messina | Pettineo |
| 083068 | Sicilia | Messina | Piraino |
| 083069 | Sicilia | Messina | Raccuja |
| 083072 | Sicilia | Messina | Roccalumera |
| 083073 | Sicilia | Messina | Roccavaldina |
| 083075 | Sicilia | Messina | Rodì Milici |
| 083076 | Sicilia | Messina | Rometta |
| 083077 | Sicilia | Messina | San Filippo del Mela |
| 083078 | Sicilia | Messina | San Fratello |
| 083079 | Sicilia | Messina | San Marco d'Alunzio |
| 083080 | Sicilia | Messina | San Pier Niceto |
| 083082 | Sicilia | Messina | San Salvatore di Fitalia |
| 083084 | Sicilia | Messina | Sant'Agata di Militello |
| 083085 | Sicilia | Messina | Sant'Alessio Siculo |
| 083089 | Sicilia | Messina | Santa Teresa Di Riva |
| 083090 | Sicilia | Messina | San Teodoro |
| 083092 | Sicilia | Messina | Saponara |
| 083093 | Sicilia | Messina | Savoca |
| 083095 | Sicilia | Messina | Sinagra |
| 083096 | Sicilia | Messina | Spadafora |
| 083098 | Sicilia | Messina | Torregrotta |
| 083099 | Sicilia | Messina | Tortorici |
| 083100 | Sicilia | Messina | Tripi |
| 083101 | Sicilia | Messina | Tusa |
| 083102 | Sicilia | Messina | Ucria |
| 083103 | Sicilia | Messina | Valdina |
| 083104 | Sicilia | Messina | Venetico |
| 083105 | Sicilia | Messina | Villafranca Tirrena |
| 083107 | Sicilia | Messina | Acquedolci |
| 083108 | Sicilia | Messina | Torrenova |
| 084002 | Sicilia | Agrigento | Alessandria della Rocca |
| 084003 | Sicilia | Agrigento | Aragona |
| 084004 | Sicilia | Agrigento | Bivona |
| 084007 | Sicilia | Agrigento | Caltabellotta |
| 084008 | Sicilia | Agrigento | Camastra |
| 084013 | Sicilia | Agrigento | Castrofilippo |
| 084014 | Sicilia | Agrigento | Cattolica Eraclea |
| 084015 | Sicilia | Agrigento | Cianciana |
| 084022 | Sicilia | Agrigento | Lucca Sicula |
| 084025 | Sicilia | Agrigento | Montevago |
| 084030 | Sicilia | Agrigento | Raffadali |
| 084035 | Sicilia | Agrigento | San Biagio Platani |
| 084037 | Sicilia | Agrigento | Santa Elisabetta |
| 084039 | Sicilia | Agrigento | Sant'Angelo Muxaro |
| 084040 | Sicilia | Agrigento | Santo Stefano Quisquina |
| 084043 | Sicilia | Agrigento | Villafranca Sicula |
| 085005 | Sicilia | Caltanissetta | Campofranco |
| 085010 | Sicilia | Caltanissetta | Milena |
| 085011 | Sicilia | Caltanissetta | Montedoro |
| 085016 | Sicilia | Caltanissetta | San Cataldo |
| 085017 | Sicilia | Caltanissetta | Santa Caterina Villarmosa |
| 085018 | Sicilia | Caltanissetta | Serradifalco |
| 085020 | Sicilia | Caltanissetta | Sutera |
| 086005 | Sicilia | Enna | Calascibetta |
| 086006 | Sicilia | Enna | Catenanuova |
| 086008 | Sicilia | Enna | Cerami |
| 086009 | Sicilia | Enna | Enna |
| 086012 | Sicilia | Enna | Nicosia |
| 086013 | Sicilia | Enna | Nissoria |
| 086014 | Sicilia | Enna | Piazza Armerina |
| 086017 | Sicilia | Enna | Sperlinga |
| 086020 | Sicilia | Enna | Villarosa |
| 087001 | Sicilia | Catania | Aci Bonaccorsi |
| 087004 | Sicilia | Catania | Acireale |
| 087005 | Sicilia | Catania | Aci Sant'Antonio |
| 087009 | Sicilia | Catania | Bronte |
| 087010 | Sicilia | Catania | Calatabiano |
| 087014 | Sicilia | Catania | Castiglione di Sicilia |
| 087015 | Sicilia | Catania | Catania |
| 087016 | Sicilia | Catania | Fiumefreddo di Sicilia |
| 087017 | Sicilia | Catania | Giarre |
| 087019 | Sicilia | Catania | Gravina di Catania |
| 087021 | Sicilia | Catania | Linguaglossa |
| 087022 | Sicilia | Catania | Maletto |
| 087023 | Sicilia | Catania | Mascali |
| 087024 | Sicilia | Catania | Mascalucia |
| 087026 | Sicilia | Catania | Milo |
| 087028 | Sicilia | Catania | Mirabella Imbaccari |
| 087029 | Sicilia | Catania | Misterbianco |
| 087031 | Sicilia | Catania | Nicolosi |
| 087034 | Sicilia | Catania | Pedara |
| 087035 | Sicilia | Catania | Piedimonte Etneo |
| 087036 | Sicilia | Catania | Raddusa |
| 087039 | Sicilia | Catania | Riposto |
| 087040 | Sicilia | Catania | SAN CONO |
| 087041 | Sicilia | Catania | San Giovanni la Punta |
| 087042 | Sicilia | Catania | San Gregorio di Catania |
| 087043 | Sicilia | Catania | San Michele Di Ganzaria |
| 087044 | Sicilia | Catania | San Pietro Clarenza |
| 087045 | Sicilia | Catania | Sant'Agata li Battiati |
| 087046 | Sicilia | Catania | Sant'Alfio |
| 087048 | Sicilia | Catania | Santa Venerina |
| 087050 | Sicilia | Catania | Trecastagni |
| 087051 | Sicilia | Catania | Tremestieri Etneo |
| 087052 | Sicilia | Catania | Valverde |
| 087053 | Sicilia | Catania | Viagrande |
| 087055 | Sicilia | Catania | Zafferana Etnea |
| 087057 | Sicilia | Catania | Maniace |
| 088002 | Sicilia | Ragusa | Chiaramonte Gulfi |
| 088006 | Sicilia | Ragusa | Modica |
| 088007 | Sicilia | Ragusa | Monterosso Almo |
| 088009 | Sicilia | Ragusa | Ragusa |
| 089003 | Sicilia | Siracusa | Buccheri |
| 089004 | Sicilia | Siracusa | Buscemi |
| 089007 | Sicilia | Siracusa | Cassaro |
| 089008 | Sicilia | Siracusa | Ferla |
| 093001 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Andreis |
| 093002 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Arba |
| 093005 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Azzano Decimo |
| 093006 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Barcis |
| 093011 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Castelnovo Del Friuli |
| 093012 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cavasso Nuovo |
| 093013 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Chions |
| 093014 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Cimolais |
| 093015 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Claut |
| 093016 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Clauzetto |
| 093019 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Erto E Casso |
| 093020 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fanna |
| 093021 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Fiume Veneto |
| 093024 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Frisanco |
| 093025 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Maniago |
| 093027 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Montereale Valcellina |
| 093028 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Morsano Al Tagliamento |
| 093030 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Pinzano Al Tagliamento |
| 093038 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Giorgio Della Richinvelda |
| 093039 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | San Martino al Tagliamento |
| 093042 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sequals |
| 093043 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Sesto Al Reghena |
| 093044 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Spilimbergo |
| 093045 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sopra |
| 093046 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Tramonti di Sotto |
| 093047 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Travesio |
| 093049 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Vito D'Asio |
| 093053 | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | Valvasone Arzene |
| 094002 | Molise | Isernia | Agnone |
| 094003 | Molise | Isernia | Bagnoli del Trigno |
| 094004 | Molise | Isernia | Belmonte del Sannio |
| 094006 | Molise | Isernia | Capracotta |
| 094009 | Molise | Isernia | Castel del Giudice |
| 094015 | Molise | Isernia | Chiauci |
| 094016 | Molise | Isernia | Civitanova del Sannio |
| 094020 | Molise | Isernia | Forlì del Sannio |
| 094032 | Molise | Isernia | Pescolanciano |
| 094033 | Molise | Isernia | Pescopennataro |
| 094037 | Molise | Isernia | Poggio Sannita |
| 094040 | Molise | Isernia | Roccamandolfi |
| 094041 | Molise | Isernia | Roccasicura |
| 094043 | Molise | Isernia | San Pietro Avellana |
| 094046 | Molise | Isernia | Sant'Angelo del Pesco |
| 094047 | Molise | Isernia | Sant'Elena Sannita |
| 094051 | Molise | Isernia | Vastogirardi |
| 096010 | Piemonte | Biella | Camburzano |
| 096012 | Piemonte | Biella | Candelo |
| 096024 | Piemonte | Biella | Donato |
| 096028 | Piemonte | Biella | Graglia |
| 096034 | Piemonte | Biella | Miagliano |
| 096035 | Piemonte | Biella | Mongrando |
| 096038 | Piemonte | Biella | Muzzano |
| 096039 | Piemonte | Biella | Netro |
| 096041 | Piemonte | Biella | Occhieppo Superiore |
| 096042 | Piemonte | Biella | Pettinengo |
| 096046 | Piemonte | Biella | Pollone |
| 096064 | Piemonte | Biella | Sostegno |
| 096066 | Piemonte | Biella | Tavigliano |
| 096086 | Piemonte | Biella | Campiglia Cervo |
| 097001 | Lombardia | Lecco | Abbadia Lariana |
| 097011 | Lombardia | Lecco | Bulciago |
| 097012 | Lombardia | Lecco | Calco |
| 097017 | Lombardia | Lecco | Cassago Brianza |
| 097020 | Lombardia | Lecco | Cernusco Lombardone |
| 097021 | Lombardia | Lecco | Cesana Brianza |
| 097024 | Lombardia | Lecco | Colle Brianza |
| 097044 | Lombardia | Lecco | Lomagna |
| 097048 | Lombardia | Lecco | Merate |
| 097049 | Lombardia | Lecco | Missaglia |
| 097053 | Lombardia | Lecco | Montevecchia |
| 097054 | Lombardia | Lecco | Monticello Brianza |
| 097058 | Lombardia | Lecco | Olgiate Molgora |
| 097061 | Lombardia | Lecco | Osnago |
| 097062 | Lombardia | Lecco | Paderno d'Adda |
| 097071 | Lombardia | Lecco | Robbiate |
| 097074 | Lombardia | Lecco | Santa Maria Hoè |
| 097076 | Lombardia | Lecco | Sirtori |
| 097079 | Lombardia | Lecco | Taceno |
| 097090 | Lombardia | Lecco | Viganò |
| 097091 | Lombardia | Lecco | Verderio |
| 098002 | Lombardia | Lodi | Bertonico |
| 098004 | Lombardia | Lodi | Borghetto Lodigiano |
| 098006 | Lombardia | Lodi | Brembio |
| 098008 | Lombardia | Lodi | Casaletto Lodigiano |
| 098009 | Lombardia | Lodi | Casalmaiocco |
| 098010 | Lombardia | Lodi | Casalpusterlengo |
| 098014 | Lombardia | Lodi | Castiglione d'Adda |
| 098017 | Lombardia | Lodi | Cavenago d'Adda |
| 098028 | Lombardia | Lodi | Graffignana |
| 098030 | Lombardia | Lodi | Livraga |
| 098034 | Lombardia | Lodi | Mairago |
| 098037 | Lombardia | Lodi | Massalengo |
| 098044 | Lombardia | Lodi | Ossago Lodigiano |
| 098045 | Lombardia | Lodi | Pieve Fissiraga |
| 098056 | Lombardia | Lodi | Tavazzano con Villavesco |
| 098057 | Lombardia | Lodi | Terranova dei Passerini |
| 098060 | Lombardia | Lodi | Villanova del Sillaro |
| 098062 | Lombardia | Lodi | Castelgerundo |
| 099003 | Emilia-Romagna | Rimini | Coriano |
| 099004 | Emilia-Romagna | Rimini | Gemmano |
| 099005 | Emilia-Romagna | Rimini | Misano Adriatico |
| 099008 | Emilia-Romagna | Rimini | Montefiore Conca |
| 099011 | Emilia-Romagna | Rimini | Morciano di Romagna |
| 099013 | Emilia-Romagna | Rimini | Riccione |
| 099015 | Emilia-Romagna | Rimini | Saludecio |
| 099016 | Emilia-Romagna | Rimini | San Clemente |
| 099017 | Emilia-Romagna | Rimini | San Giovanni in Marignano |
| 099022 | Emilia-Romagna | Rimini | Maiolo |
| 099023 | Emilia-Romagna | Rimini | Novafeltria |
| 099024 | Emilia-Romagna | Rimini | Pennabilli |
| 099026 | Emilia-Romagna | Rimini | Sant'Agata Feltria |
| 099027 | Emilia-Romagna | Rimini | Talamello |
| 099029 | Emilia-Romagna | Rimini | Montescudo-Monte Colombo |
| 100002 | Toscana | Prato | Carmignano |
| 100003 | Toscana | Prato | Montemurlo |
| 100004 | Toscana | Prato | Poggio A Caiano |
| 100005 | Toscana | Prato | Prato |
| 103001 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Antrona Schieranco |
| 103012 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Bognanco |
| 103025 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Crevoladossola |
| 103028 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola |
| 103036 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Gurro |
| 103046 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montecrestese |
| 103047 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Montescheno |
| 103078 | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | Borgomezzavalle |
| 108002 | Lombardia | Monza e della Brianza | Aicurzio |
| 108003 | Lombardia | Monza e della Brianza | Albiate |
| 108007 | Lombardia | Monza e della Brianza | Bernareggio |
| 108008 | Lombardia | Monza e della Brianza | Besana in Brianza |
| 108009 | Lombardia | Monza e della Brianza | Biassono |
| 108010 | Lombardia | Monza e della Brianza | Bovisio-Masciago |
| 108011 | Lombardia | Monza e della Brianza | Briosco |
| 108014 | Lombardia | Monza e della Brianza | Camparada |
| 108015 | Lombardia | Monza e della Brianza | Carate Brianza |
| 108016 | Lombardia | Monza e della Brianza | Carnate |
| 108020 | Lombardia | Monza e della Brianza | Cogliate |
| 108021 | Lombardia | Monza e della Brianza | Concorezzo |
| 108022 | Lombardia | Monza e della Brianza | Correzzana |
| 108024 | Lombardia | Monza e della Brianza | Giussano |
| 108025 | Lombardia | Monza e della Brianza | Lazzate |
| 108026 | Lombardia | Monza e della Brianza | Lesmo |
| 108027 | Lombardia | Monza e della Brianza | Limbiate |
| 108028 | Lombardia | Monza e della Brianza | Lissone |
| 108029 | Lombardia | Monza e della Brianza | Macherio |
| 108030 | Lombardia | Monza e della Brianza | Meda |
| 108032 | Lombardia | Monza e della Brianza | Misinto |
| 108033 | Lombardia | Monza e della Brianza | Monza |
| 108037 | Lombardia | Monza e della Brianza | Renate |
| 108038 | Lombardia | Monza e della Brianza | Ronco Briantino |
| 108039 | Lombardia | Monza e della Brianza | Seregno |
| 108041 | Lombardia | Monza e della Brianza | Sovico |
| 108042 | Lombardia | Monza e della Brianza | Sulbiate |
| 108043 | Lombardia | Monza e della Brianza | Triuggio |
| 108044 | Lombardia | Monza e della Brianza | Usmate Velate |
| 108045 | Lombardia | Monza e della Brianza | Varedo |
| 108046 | Lombardia | Monza e della Brianza | Vedano Al Lambro |
| 108048 | Lombardia | Monza e della Brianza | Verano Brianza |
| 108049 | Lombardia | Monza e della Brianza | Villasanta |
| 108050 | Lombardia | Monza e della Brianza | Vimercate |
| 109003 | Marche | Fermo | Belmonte Piceno |
| 109011 | Marche | Fermo | Massa Fermana |
| 109012 | Marche | Fermo | Monsampietro Morico |
| 109013 | Marche | Fermo | Montappone |
| 109014 | Marche | Fermo | Montefalcone Appennino |
| 109020 | Marche | Fermo | Montelparo |
| 109021 | Marche | Fermo | Monte Rinaldo |
| 109025 | Marche | Fermo | Monte Vidon Combatte |
| 109026 | Marche | Fermo | Monte Vidon Corrado |
| 109027 | Marche | Fermo | Montottone |
| 109029 | Marche | Fermo | Ortezzano |
| 109032 | Marche | Fermo | Ponzano di Fermo |
| 109036 | Marche | Fermo | Santa Vittoria in Matenano |
| 109038 | Marche | Fermo | Servigliano |

Allegato 1 – Contenzioso giudiziario.

RICORSI PENDENTI

- TAR LAZIO

| Numero Ricorso | Oggetto | Stato attuale |
| --- | --- | --- |
| Ricorso Telecom avverso aggiudicazione rg n. 3439/2017 (gara bul 1 - lotto 1) | provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber spa (già Enel Open Fiber spa) del lotto 1 della procedura di gara indetta da Infratel Italia s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto - risarcimento danni - | giudizio sospeso in data 22/12/2017 la prosecuzione decorre dalla data in cui il consiglio di stato pronuncerà la sentenza definitiva adottata sulla base della decisione assunta dalla corte di giustizia dell’unione europea, adita dal giudice di appello con l’ordinanza n. 5621/2017 |
| Ricorso Telecom avverso aggiudicazione rg n. 3443/2017 (gara bul 1 - lotto 2) | provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber spa (già Enel Open Fiber spa) del lotto 2 della procedura di gara indetta da Infratel Italia s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto - risarcimento danni - | giudizio sospeso in data 22/12/2017 la prosecuzione decorre dalla data in cui il consiglio di stato pronuncerà la sentenza definitiva adottata sulla base della decisione assunta dalla corte di giustizia dell’unione europea, adita dal giudice di appello con l’ordinanza n. 5621/2017 |
| Ricorso Telecom avverso aggiudicazione rg n. 3426/2017 (gara bul 1 - lotto 3) | provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber spa (già Enel Open Fiber spa) del lotto 3 della procedura di gara indetta da Infratel Italia s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto - risarcimento danni - | giudizio sospeso in data 22/12/2017 la prosecuzione decorre dalla data in cui il consiglio di stato pronuncerà la sentenza definitiva adottata sulla base della decisione assunta dalla corte di giustizia dell’unione europea, adita dal giudice di appello con l’ordinanza n. 5621/2017 |
| Ricorso Telecom avverso aggiudicazione rg n. 3447/2017 (gara bul 1 - lotto 4) | provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber spa (già Enel Open Fiber spa) del lotto 4 della procedura di gara indetta da Infratel Italia s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto - risarcimento danni - | giudizio sospeso in data 22/12/2017 la prosecuzione decorre dalla data in cui il consiglio di stato pronuncerà la sentenza definitiva adottata sulla base della decisione assunta dalla corte di giustizia dell’unione europea, adita dal giudice di appello con l’ordinanza n. 5621/2017 |
| Ricorso Telecom avverso aggiudicazione rg n. 3430/2017 (gara bul 1 - lotto 5) | provvedimento di aggiudicazione definitiva a Open Fiber spa (già Enel Open Fiber spa) del lotto 5 della procedura di gara indetta da Infratel Italia s.p.a. per l'affidamento di una concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva a banda ultralarga di proprietà pubblica nelle aree del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto - risarcimento danni - | giudizio sospeso in data 22/12/2017 la prosecuzione decorre dalla data in cui il consiglio di stato pronuncerà la sentenza definitiva adottata sulla base della decisione assunta dalla corte di giustizia dell’unione europea, adita dal giudice di appello con l’ordinanza n. 5621/2017 |
| Ricorso Fastweb rg 2678/2017 | parere Agcom prot. n. 43317 del 2.8.2016, recante l'approvazione ai sensi della del. 120/16/cons dei prezzi dei servizi di accesso wholesale alle infrastrutture a banda ultralarga destinatarie di finanziamento pubblico - atto di costituzione ex art. 10, d.p.r. 1199/71 | in attesa di fissazione dell’udienza |

- Consiglio di Stato

| Numero Ricorso | Oggetto | Stato attuale |
| --- | --- | --- |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio n. 3682/2017 rg n. 4917/2017 (BUL 1) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto | in attesa fissazione udienza |

RICORSI DEFINITI

- Ricorso dinanzi la Corte di giustizia

| Numero Ricorso | Oggetto | Stato attuale |
| --- | --- | --- |
| Causa C-697/17 | rinvio pregiudiziale – appalti pubblici – direttiva 2014/24/ue – procedura ristretta – operatori economici ammessi a presentare un’offerta – procedura di fusione per incorporazione effettuata durante la procedura di appalto – necessità di mantenere la stessa identità giuridica tra la fase di prequalificazione e la presentazione dell’offerta. | SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 11 luglio 2019 La Corte risponde al Consiglio di Stato statuendo la correttezza e legittimità dell’operato di Infratel. “L’articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che, tenuto conto del requisito dell’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici prequalificati e quelli che presentano le offerte, esso non osta a che, nell’ambito di una procedura ristretta di aggiudicazione di un appalto pubblico, un candidato prequalificato che si impegni a incorporare un altro candidato prequalificato, in forza di un accordo di fusione concluso tra la fase di prequalifica e quella di presentazione delle offerte e attuato dopo tale fase di presentazione, possa presentare un’offerta”. |

- Ricorsi innanzi al Consiglio di Stato

| Numero Ricorso | Oggetto | Stato attuale |
| --- | --- | --- |
| Appello Fastweb avverso ordinanza cautelare Tar Lazio rg n. 7782/2016 (BUL 1) | gara per la concessione di costruzione e gestione di infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna Lombardia Toscana e Veneto | Appello cautelare respinto |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio ammissione rg n. 4917/2017 (BUL 1- LOTTO 1) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (lotto 1) | Decreto decisorio n. 1947/2019 Ricorso estinto per mancata riassunzione dopo sentenza della Corte di Giustizia |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio ammissione rg n. 4924/2017 (BUL 1 - LOTTO 2) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (lotto 2) | Decreto decisorio n.1949/2019 Ricorso estinto per mancata riassunzione dopo sentenza della Corte di Giustizia |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio ammissione rg n. 4928/2017 (BUL 1 - LOTTO 3) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (lotto 3) - | Decreto decisorio n. 1951/2019 Ricorso estinto per mancata riassunzione dopo sentenza della Corte di Giustizia |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio ammissione rg n. 4926/2017 (BUL 1 - LOTTO 4) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (lotto 4) - | Decreto decisorio n. 1950/2019 Ricorso estinto per mancata riassunzione dopo sentenza della Corte di Giustizia |
| Appello Telecom avverso sentenza Tar Lazio ammissione rg n. 4921/2017 (BUL 1 - LOTTO 5) | affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto (lotto 5) - | Decreto decisorio n. 1948/2019 Ricorso estinto per mancata riassunzione dopo sentenza della Corte di Giustizia |

- Ricorsi innanzi al Tar Lazio

| Numero Ricorso | Oggetto | Stato attuale |
| --- | --- | --- |
| Ricorso Telecom rg. 1603/2017 (BUL 1 - lotto 5) | annullamento del provvedimento di ammissione della soc. controinteressata alla fase di valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell'offerta nell'ambito del lotto 5 del primo bando BUL | Sentenza del 24/05/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Telecom rg. 1591/2017 (BUL 1 - lotto 4) | annullamento del provvedimento di ammissione di Enel Open Fiber spa alla fase di valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell'offerta nell'ambito del lotto n. 4 del primo bando BUL | Sentenza del 24/05/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Telecom rg. 1368/2017 (BUL 1 - lotto 3) | annullamento del provvedimento di ammissione di Enel Open Fiber s.pa. (denominazione mutata in Open Fiber spa nel corso della gara) alla fase di valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell’offerta nell’ambito del lotto 3 del primo bando BUL | Sentenza del 24/05/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Telecom rg. 1367/2017 (BUL 1 - lotto 1) | annullamento del provvedimento di ammissione di Enel Open Fiber s.pa. (denominazione mutata in Open Fiber spa nel corso della gara) alla fase di valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell’offerta nell’ambito del lotto 1 del primo bando BUL | Sentenza del 24/05/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Telecom rg. 1366/2017 (BUL 1 - lotto 2) | annullamento del provvedimento di ammissione di Enel Open Fiber s.pa. (denominazione mutata in Open Fiber spa nel corso della gara) alla fase di valutazione delle componenti tecniche ed economiche dell’offerta nell’ambito del lotto 2 del primo bando BUL | Sentenza del 24/05/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Telecom rg 7551/2016 (gara BUL 1) | annullamento delibera n. 120/16/cons del 07.04.2016 recante le "linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda larga destinatarie di contributi pubblici" (I bando) | Sentenza n. 3682/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Fastweb rg 9714/2016 (gara BUL 1) | annullamento dei chiarimenti nn. 27 e 28 relativi al bando di gara per la concessione di costruzione e gestione di infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Abruzzo e Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto, attraverso i quali Infratel Italia ha negato ad un concorrente che si sia prequalificato individualmente la possibilità di presentare l'offerta riunendosi in ati con altri concorrenti che si siano prequalificati individualmente (I bando) | Sentenza n. 4191/2017 di RIGETTO del ricorso |
| Ricorso Fastweb rg 10859/2016 (gara BUL 2) | annullamento del bando di gara di avvio della procedura ristretta per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nel territorio delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma Di Trento, Marche e Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, Sicilia (II bando) | Sentenza n. 6116/2017 presa d’atto rinuncia al ricorso |
| Ricorso Telecom rg 11118/2016 (gara BUL 2) | annullamento del bando di gara del 08.08.2016 con il quale è stata avviata la procedura ristretta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma Di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia (II bando) | Sentenza n. 9191/2017 dichiara improcedibile ricorso (previa rinuncia ricorrente) |
| Ricorso Eolo rg 11252 /2016 (gara BUL 2) | annullamento del bando di gara avente ad oggetto la procedura ristretta per la concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma Di Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Sicilia (II bando) | SENTENZA n. 10530/2017 dichiara improcedibile ricorso (previa rinuncia ricorrente) |

| Infratel Italia SpA Sede Legale: Via Calabria, 46 00187 Roma Sede Operativa: Viale America, 201 00144 Roma c/o Ministero Sviluppo Economico T +39 06 97749311 F +39 06 97749370 www.infratelitalia.it | Società soggetta alla direzione ed al coordinamento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – INVITALIA SpA Via Calabria, 46 00187 Roma | Azionista Unico Capitale sociale € 1.000.000 Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma R.E.A. 1055521 C.F. e P.IVA 07791571008 |
| --- | --- | --- |